## 表紙
〔ＴＯＰページ〕
建設工事等標準書式集
〔受注者作成用：設計等技術業務編〕
始めに「共通事項入力シート」に必要事項を入力して下さい。
※電子契約システムを使用して提出する場合は提出書類への押印省略が可能です。
令和５年４月
防衛省 整備計画局 施設技術管理官

## 共通事項入力ｼｰﾄ
○共通事項入力シート
【黄色部分】は共通入力。
【緑色部分】の既済部分検査時入力。
【青色部分】は指定部分検査時入力。
【紫色部分】の完了検査時入力。
【共通事項】
担当官名 | ・・・・ | 支出負担行為担当官
局名 | ・・・・ | 北海道防衛局 |  |  | （○○防衛局 又は ○○防衛支局 を選択）
[11 empty] | 北海道防衛局 | 支出負担行為担当官 | 北海道防衛局長
官職名 | ・・・・ | 北海道防衛局長 | [8 empty] | 帯広防衛支局 | 分任支出負担行為担当官 | 帯広防衛支局長
[11 empty] | 東北防衛局 | 支出負担行為担当官 | 東北防衛局長
担当官氏名 | ・・・・ | ○○ ○○ | [8 empty] | 北関東防衛局 | 支出負担行為担当官 | 北関東防衛局長
[11 empty] | 南関東防衛局 | 支出負担行為担当官 | 南関東防衛局長
監督官氏名 | （総括主任） | 総括主任監督官１ |  |  |  | 注意：総括主任監督官（そうかつしゅにんかんとくかん） |  |  |  |  | 近畿中部防衛局 | 支出負担行為担当官 | 近畿中部防衛局長
[11 empty] | 中国四国防衛局 | 支出負担行為担当官 | 中国四国防衛局長
| （主任） | 主任監督官１ | [8 empty] | 九州防衛局 | 支出負担行為担当官 | 九州防衛局長
[11 empty] | 熊本防衛支局 | 支出負担行為担当官 | 熊本防衛支局長
| （監督官） | 監督官１ | [8 empty] | 沖縄防衛局 | 支出負担行為担当官 | 沖縄防衛局長
管理技術者氏名 | ・・・・ | 管理技術者１
（職 種）
照査技術者氏名 | ・・・・ | 照査技術者１ |  |  |  | 照査技術者
（又は照査技術者）
業務の名称 | ・・・・ | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
業務委託料 | ・・・・ | ￥ | 10500000 |  |  | （当初：税込）
（ 税 込 ）
|  |  | -10500 |  |  | （金額変更：税込１回目） |  |  |  | ※減額の場合は、
「マイナス」を入力すること。
|  |  | 10500 |  |  | （金額変更：税込２回目）
|  |  | -21000 |  |  | （金額変更：税込３回目）
|  | ￥ | 10479000
契約年月日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
履行期間 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | から
|  | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | まで
変更履行期間（至） | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | まで
指定部分 | ・・・・: ・・・・; ￥ 令和 令和 令和 令和: ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
受注者住所 | ・・・・: ・・・・; ￥ 令和 令和 令和 令和: ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
電話番号 | ￥ 令和 令和 令和 令和: ０３－３２６８－○○○○
会社名 | ・・・・: ・・・・; ￥ 令和 令和 令和 令和: ○×建築設備設計事務所 株式会社
代表者氏名 | ・・・・: ・・・・; ￥ 令和 令和 令和 令和: 代表取締役社長 防衛 太郎
【既済検査】
既済部分検査請求日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
既済検査回数 | ・・・・: ・・・・; 令和: 第; ○○: 1; 年: 回
【指定部分完了検査】
指定部分の名称 | ・・・・: ・・・・; 令和: ○○地区
指定部分に係る 業務委託料
| ・・・・ | ￥ | 1050000 |  |  | （局算出）
|  | ￥ | 1260000 |  |  | （請負者算出）
完 了 年 月 日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
検 査 年 月 日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
指定部分に係る履行期間 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
|  | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
【完了検査】
完了年月日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
検査年月日 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
完了期限 | ・・・・ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
Note on K106: 完了年月日・・・実際に完了した年月日
Note on K110: 完了期限・・・契約書記載の履行期間（至）年月日
Note on D83: 契約書の可分部分が「○○地区以外～」の書き出しの場合は、特記仕様書等にならい、建物概要を列記すること。
Note on E86: 指定部分調書と同金額を記入（監督官に確認）
Note on E88: （注）国債工事の場合は、出来高予定額を記入すること。
Note on B3: 着色部は入力
ＪＵＭＰ【共通事項】
ＪＵＭＰ【完了検査】
ＪＵＭＰ【既済請求】
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷
ＪＵＭＰ【指定部分検査】

## 目次
○設計等業務編（書式）目次 Ｖｅｒ．１．０．
◎・・・必須提出書類 ○・・・必要に応じて提出する書類 ※提出部数は監督官との調整による。
№ | 提 出 書 類 | 提 出 時 期 |  | 該当文書 | 備 考
【契約締結前】
1 | 建築士法第２４条の７に基づく重要事項の説明について | 契約締結前 | ○ | 建築士法第２４条の７ | 建築士事務所の開設者は、発注者に対し当該書類を交付し説明する。なお、これらの重要事項説明を行なわなかった、もしくは虚偽の説明を行なった場合には、建築士事務所の開設者及び建築士が同法に基づく監督処分等の対象となる。
【契約直後】
2 | 管理技術者等通知書 | 契約日より１４日以内（目安） | ◎ | 設計等技術業務委託契約書 第１４条第１項 （第１５条第１項については、土木工事では照査技術者を通知する場合に適用。） | 建設工事に係る設計業務委託共通仕様書について（通知）（防整技第7188号。28.3.31）に基づき、土木工事に係る設計業務については、照査技術者が適用されます。
経歴書
3 | 業務工程表（指定部分含む） | 契約日より１４日以内 | ◎ | 設計等技術業務委託契約書 第３条第１項
【変更契約】
4 | 変更届 | 変更後速やかに | ○ | 「防衛省において実施する建設工事の書式について」（防整技第7164号。28.3.31） | 名義変更・改印・代表者変更・受注者住所等が変更された場合に提出する。提出先は要確認（監督官又は総務部契約課）。
【開始直後】
5 | 再委託申請書 | 第三者に再委託させようとする時点（変更も含む） | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第１０条第２項 | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）
6 | 委託報告書（再々委託） | 再委託の相手方がさらに第三者に委託させようとする時点（変更も含む） | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第１０条第２項 | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）
| 委託体系図 |  |  |  | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）ただし、業務計画書に必要事項（委託業者名、委託金額、再委託業者名、再委託業務内容、再委託業務期間、再委託金額等）を記入することで提出を省略する。
【履行中】
7 | 管理技術者等変更通知書 | 変更後速やかに | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第１４条第１項 （第１５条第１項については、土木工事では照査技術者を通知する場合に適用。） | 管理技術者等を変更した場合に提出する。
経歴書
8-1 | 業務変更工程表 | 変更契約後速やかに | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第３条第３項 | 変更契約により履行期間延長があった場合に提出する。
8-2 | 業務変更工程表（指定部分）
9-1 | 履行期間延長請求書 | 監督官との調整による | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第２７条第１項 | 受注者の責によらない理由により業務が完了できない場合に、発注者あて履行期間延長を請求する際に提出する。
9-2 | 履行期間延長請求書（指定部分）
10 | ○○業務に係る一時中止に伴う業務委託料の変更について | 監督官との調整による | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第２４条第３項 | 業務が一時中止になった場合で増額変更を必要とした場合に提出する。
11-1 | 業務進行状況報告書 | 翌月５日まで | ◎ | 設計等技術業務委託契約書 第１７条第１項 | 受注者は、毎月末現在の進行状況を翌月の５日までに提出する。
11-2 | 業務進行状況報告書（指定部分）
12 | 是正等措置請求書 | － | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第１６条第３項 | 受注者から見て、監督官がその職務につき著しく不適当と認められる場合に提出することができる。
13 | 打合せ記録簿 | その都度 | ◎ | 公共建築設計業務委託共通仕様書 土木設計業務委託共通仕様書 | 設計業務着手時及び設計図書で定める設計業務の区切りにおいて、打合せを行なった結果について書面を作成し提出する。
14 | 借用書 | 貸与品の引き渡しから７日以内 | ○ | 設計等技術業務委託契約書第１８条第２項 | 発注者から図面その他業務に日知ような物品等の引き渡しを受けたときに提出する。
【完了時】
15 | 業務完了通知書 | 完了後ただちに | ◎ | 設計等技術業務委託契約書 第３６条第１項
16 | 引渡書 | 検査後 | ◎ | 設計等技術業務委託契約書 第３６条第３項
【既済完済】
17 | 指定部分完了通知書 | 完了後ただちに | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第４３条第１項 | 成果物について「指定部分」がある場合に提出する。
18 | 指定部分引渡書 | 検査後 | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第４３条第１項 | 成果物について「指定部分」がある場合に提出する。
19 | 設計等技術業務既済部分検査請求書 | 部分払を請求する時点 | ○ | 設計等技術業務委託契約書 第４２条第２項 | 部分払の請求が必要な場合に提出する。
20 | 業務委託料部分払回数増加願書 | 部分払回数の増加を必要とする時点 | ○ | 「工事監督の実施細目について」第２４準用 | 部分払回数の増加を支出負担行為担当官等に申請する場合に提出する。
| 【秘 密】 |  |  | 秘密に係る建設工事等の実施に関する実施細則について（通知）（防整施第６８４７号。２８．３．３１） | 建設工事等における秘密の保全に必要な措置について定めている。
21 | 再委託等申請書 | 第三者に再委託等する場合 | ○ | 第２１第１項 | 本業務の一部を第三者に再委託等する時で、当該再委託等先が秘に指定された文書等を取り扱う必要がある場合に提出する。
|  |  |  | 秘密に係る建設工事等における受注者に対する各種確認等の実施要領について（通知）（防整施第１４１４号。２８．８．５） | 建設工事等における秘密に係る情報の取扱いを対象。
22 | 立入依頼書 | 立入希望日の１ヶ月前まで | ○ | 第２．３ 下請負者等の従業員の立入り（付紙第３号様式) | 受注者の下請負者又は受注者の秘密保全施設に当該受注者の従業員が立ち入る場合に提出する。
23 | 立入許可申請書 | 立入希望日の１ヶ月前まで | ○ | 第２．４ 受注者の秘密保全施設等の維持、管理等の要員の立入り（付紙第４号様式) | 秘密保全施設、器材等の維持管理等のため、その関係者が当該秘密保全施設に立ち入る場合に提出する。
24 | 保全検査報告書 | 保全検査実施後 | ○ | 第４．５ 保全検査報告（２）（付紙第１０号様式) | やむを得ない理由により、総括者が保全検査を実施した場合に提出する。
25 | 秘密保全施設の新設について(申請) | 秘密保全施設を新設又は変更する前 | ○ | 第５．１ 新設又は変更（付紙第１２号様式) | 受注者が秘密保全施設を新設し、又は変更する場合に提出する。
26 | 秘密保全施設の解除について(届出) | 秘密保全施設を解除する場合速やかに | ○ | 第５．５ 解除（付紙第１６号様式) | 受注者が秘密保全施設を保持する必要がなくなった場合に提出する。
27 | 秘密保全施設の共用について(協議) | 秘密保全施設を共用しようとする場合 | ○ | 第５．６ 共用（付紙第１７号様式) | 受注者が秘密保全施設の共用について協議をしようとする場合に提出する。
28 | 保全教育の実施について(申請) | 契約締結後１ヶ月以内（ただし工事着手が１ヶ月以内の場合は、工事着手日まで） | ○ | 第６．１ 確認（付紙第１９号様式) | 受注者が保全教育を実施しようとする場合に提出する。
29 | 保全教育の実施について(届出) | 保全教育を実施しようとする前 | ○ | 第６．１ 確認（付紙第２０号様式) | 受注者が既に支出負担行為担当官等の確認を受けた保全教育を実施する場合に提出する。
30 | 保全教育の実施状況について（報告） | 毎年４月末日まで | ○ | 第６．４ 保全教育の実施状況の報告（付紙第２２号様式) | 前年度の保全教育の実施状況及び当該年度の保全教育の計画について、受注者から報告する場合に提出する。
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷

## 1建築士法第24条の7
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
#REF!
|  |  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
建築士法第24条の7に基づく重要事項の説明について
業務について、建築士法第24条の7に基づき下記のとおり重要事項を説明します。 ただし、本説明書と当該業務契約図書との間に相違がある場合は、当該契約図書を優先するものとします。
記
【施行規則第22条の2の2第1項第1号～第3号関係】
建築士事務所の名称
建築士事務所の所在地 |  |  |  |  | ○○○県○○○市○○区○○○１丁目２番地３号
開設者氏名 |  |  |  |  | ○○ 太郎
対象となる建築物の概要 |  |  |  |  | 業務委託仕様書のとおり
【法第24条の7第1項第1号関係】
作成する設計図書の種類 |  |  |  |  | 業務委託仕様書のとおり
【法第24条の7第1項第2号関係】
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
【施行規則第22条の2の2第6項関係】
設計（工事監理）の一部を委託する予定： □ あり □ なし
委託する業務の内容 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
建築士事務所の名称 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
建築士事務所の所在地 |  |  |  |  | ○○○県○○○市○○区○○○１丁目２番地３号
開設者氏名 |  |  |  |  | ○○ 一郎
【法第24条の7第1項第3号関係】【施行規則第22条の2の2第4項、第5項関係】
設計（工事監理）に従事することとなる建築士・建築設備士
【氏名】： |  | ○○ 二郎
【資格】： |  | （ | １級 |  | ）建築士【登録番号】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○
【氏名】： |  | ○○ 三郎
【資格】： |  | （ | １級 |  | ）建築士【登録番号】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○
建築設備の設計に関し意見を聞く者
【氏名】： |  | ○○ 四郎
【資格】： |  | （ | 建築 |  | ）設備士【登録番号】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○
【法第24条の7第1項第4号関係】
報酬の額 |  |  |  |  | 100000000
支払の時期 |  |  |  |  | 設計等技術業務委託契約書
【法第24条の7第1項第5号関係】
契約の解除に関する事項 |  |  |  |  | 設計等技術業務委託契約書
（説明者）
氏名： | ○○ 五郎
資格等： | （ | １級 |  | ） | 建築士 |  | □ 管理建築士 □所属する建築士
上記の建築士から建築士免許証（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受けました。
令和○○年○○月○○日
（説明を受けた建築主）
氏名：
Note on AB22: 着色部は入力
Note on T135: 該当項目に「■」と記入。
Note on A76: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 2管理技術者等通知
管理技術者等通知書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
#REF!
|  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
令和○○年○○月○○日付をもって委託契約を締結した○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務について設計等技術業務委託契約書第14条第1項及び第15条第1項に基づき管理技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
記
|  | 管理技術者氏名 |  |  |  | 管理技術者１ |  | 0
|  | 照査技術者氏名 |  |  |  | 照査技術者１ |  | 1
令和○○年○○月○○日
経 歴 書
| 管 理 技 術 者 氏 名 |  |  | 管理技術者１
| 生 年 月 日 |  |  | 平成○○年○○月○○日生
| 最 終 学 歴 |  |  | ○○大学○○部○○学科（平成○○年○月卒業）
| 資格及び資格番号 |  |  | １級建築士 第○○○○号 平成○○年取得
１級建築施工管理技士 第○○○○号 平成○○年取得
| 職 歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建設(株)入社
平成○○年○○月 ○○工務店(有)退社
| 業 務 歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
令和○○年○○月○○日
経 歴 書
| 照査技術者氏名 |  |  | 照査技術者１
| 生 年 月 日 |  |  | 平成○○年○○月○○日生
| 最 終 学 歴 |  |  | ○○大学○○部○○学科（平成○○年○月卒業）
| 資格及び資格番号 |  |  | １級建築士 第○○○○号 平成○○年取得
１級建築施工管理技士 第○○○○号 平成○○年取得
| 職 歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建設(株)入社
平成○○年○○月 ○○工務店(有)退社
| 業 務 歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
Note on AB25: 着色部は入力
Note on P102: 記載した資格の免状等の写しを添付すること。
Note on P171: 記載した資格の免状等の写しを添付すること。
Note on A42: 記書き以降に、照査技術者を通知した場合は、「15条１項」が適用されます。 ※照査技術者の適用は、土木工事および特記した場合。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 3業務工程表
令和○○年○○月○○日
業 務 工 程 表
業務の名称： |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務 |  |  |  | 履行期間： 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
[6 empty] | ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで |  |  |  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
[11 empty] | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
[11 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
| 年 月 別 |  | ○○年 |  | ○○年 |  | ○○年 |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年
|  |  | ○○月 |  | ○○月 |  | ○○月 |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月
種別 |  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20
Note on A27: ○工種別の記入項目は監督に確認 着色部は入力 準備、現場調査、実施設計等 地区等が複数ある場合は、地区名称を最上位に記入
Note on BP6: 着色部は入力
Note on BS24: 適宜、シートの保護を解除し、表の体裁を整えること。（必要に応じ、履行期間に合わせて枠を除くこと。）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 4変更届
令和○○年○○月○○日
変 更 届
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
#REF!
|  |  |  | 受注者住所 |  |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 |  |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
下記のとおり変更したので届けます。
記
業 務 の 名 称 ： ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| 変更事項 |  | 変更前 |  |  | 変更後 |  |  | 変更年月日 |  |  | 変更理由
代表者氏名 |  | 防衛 太郎 |  |  | 防衛 一郎 |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 社内取締役会による選任のため
会 社 名 |  | ○○設計株式会社 |  |  | △△設計株式会社 |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 社名変更のため
Note on AB22: 着色部は入力
Note on AG60: 着色部は入力 （注） １．名義変更、改印、代表者変更、ほかに使用する。 ２．添付書類、印鑑証明書、登記簿抄本
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 5再委託申請書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  | 商号又は名称 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
再 委 託 申 請 書
貴省[北海道防衛局]との間に令和○○年○○月○○日付で締結した設計等技術業務委託契約（件名：○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務）について下記のとおり業務の一部を再委託したいので設計等技術業務委託契約書第10条第2項に基づき申請します。
記
再委託先 | 【住 所】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| 【商号又は名称】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| 【代 表 者 名】 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○
| 【電 話 番 号】 |  |  | ○○－○○○○－○○○○
再委託の内容 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
再委託を必要と する理由 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
再委託予定金額 | 100000 |  |  |  | 円
以 上
Note on AB22: 着色部は入力
Note on AI72: 添付資料： １再委託契約に係る仕様書（受注者が再委託業者用に作成した仕様書 ２再委託先の会社概要（例：パンフレット、業務実績など）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 6委託報告書（再々委託）
委託報告書（再々委託）
業務の名称： ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
履 行 期 間： 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
会社名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
代表者名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
住所 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
電話番号 |  | ○○－○○○○－○○○○
再々委託の 内容 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
再々委託 金 額 |  | 1000000 |  |  | 円
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 商号又は名称 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
Note on K32: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 7管理技術者等変更通知
令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
管理技術者等変更通知書
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
令和○○年○○月○○日付けで通知した上記業務の管理技術者等を下記のとおり変更したので、別添経歴書を添え、設計等技術業務委託契約書第14条第1項及び第15条第1項に基づき通知します。
記
管理技術者等変更年月日 |  |  |  |  | 令和○○年○○月○○日
変更する管理技術者等区分 |  |  |  |  | 管理技術者
| 旧管理技術者等氏名 | [5 empty] | 新管理技術者等氏名
| ○○ 太郎 | [5 empty] | ○○ 一郎
変 更 事 由
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
令和○○年○○月○○日
経 歴 書
|  | 管理技術者等氏名 |  |  | ○○ 一郎
|  | 生 年 月 日 |  |  | 平成○○年○○月○○日生
|  | 最 終 学 歴 |  |  | ○○大学○○部○○学科（平成○○年○月卒業）
|  | 資格及び資格番号 |  |  | １級建築士 第○○○○号 平成○○年取得
１級建築施工管理技士 第○○○○号 平成○○年取得
|  | 職 歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建設(株)入社
平成○○年○○月 ○○工務店(有)退社
|  | 業務歴 |  |  | 平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築業務 管理技術者
Note on AB21: 着色部は入力
Note on P56: ○着色部は入力 管理技術者 技術者（※担当名） 助手 ※担当名 建築担当、土木担当、 電気担当、機械担当、 通信担当
Note on P101: 記載した資格の免状等の写しを添付すること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 8-1業務変更工程
令和○○年○○月○○日
業 務 変 更 工 程 表
[20 empty] | 設計変更回数 | 1 | 回
業務の名称： | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務 第1回設計変更 |  |  |  |  | 当初履行期間：令和○○年○○月○○日から | [5 empty] | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
令和○○年○○月○○日まで
[6 empty] | 変更履行期間：令和○○年○○月○○日から | [5 empty] | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
[6 empty] | 令和○○年○○月○○日まで | [5 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
| 年 月 別 | ○○年 |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  | ○○年 |  | ○○年 |  |  |  | ○○年 |  |  | ○○年
|  | ○○月 |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  | ○○月 |  | ○○月 |  |  |  | ○○月 |  |  | ○○月
種別 |  | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
Note on A23: ○工種別の記入項目は監督に確認 着色部は入力 準備、現場調査、実施設計等 地区等が複数ある場合は、地区名称を最上位に記入 当初工程は「黒線」 変更工程は「赤線」 で記入
Note on CI14: 設計変更回数を入力
Note on BP6: 着色部は入力
Note on BS20: 適宜、シートの保護を解除し、表の体裁を整えること。（必要に応じ、履行期間に合わせて枠を除くこと。） ひと通り記入後、シートの着色部分を塗りつぶし無しにすること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 8-2業務変更工程(指定)
令和○○年○○月○○日
業 務 変 更 工 程 表
[21 empty] | 設計変更回数 | 1 | 回
業務の名称： | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務 第1回設計変更 |  |  |  |  | 当初履行期間：令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
[13 empty] | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
[6 empty] | 変更履行期間：令和○○年○○月○○日から | [6 empty] | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
[6 empty] | 令和○○年○○月○○日まで | [6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
| 年 月 別 | ○○年 |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  | ○○年 |  |  |  | ○○年 |  |  | ○○年
|  | ○○月 |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  | ○○月 |  |  |  | ○○月 |  |  | ○○月
種別 |  | 10 | 20 | 10 | 20 |  | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | 10 | 20
Note on A31: ○工種別の記入項目は監督に確認 着色部は入力 準備、現場調査、実施設計等 地区等が複数ある場合は、地区名称を最上位に記入 当初工程は「黒線」 変更工程は「赤線」 で記入
Note on CI12: 設計変更回数を入力
Note on BP6: 着色部は入力
Note on BS28: 適宜、シートの保護を解除し、表の体裁を整えること。（必要に応じ、工期に合わせて枠を除くこと。） ひと通り記入後、シートの着色部分を塗りつぶし無しにすること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 9-1履行期間延長
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  | 会 社 名 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
履 行 期 間 延 長 請 求 書
下記業務について、設計等技術業務委託契約書第27条第1項の規定により、履行期間延長を請求します。
記
業 務 の 名 称 | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
契 約 年 月 日 | 令和○○年○○月○○日
履 行 期 間 | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和○○年○○月○○日
延 長 履 行 期 間 | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和☆☆年☆☆月☆☆日
理 由
配置及び構造の変更等による。（日数３１日間）
Note on AB22: 着色部は入力
Note on J72: （注）必要により下記書類を添付すること ａ 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 9-2履行期間延長(指定)
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  | 会 社 名 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
履 行 期 間 延 長 請 求 書
下記業務について、設計等技術業務委託契約書第27条第1項の規定により、履行期間延長を請求します。
記
業 務 の 名 称 | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
契 約 年 月 日 | 令和○○年○○月○○日
履 行 期 間 | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和○○年○○月○○日
ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
延 長 履 行 期 間 | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和☆☆年☆☆月☆☆日
ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
理 由
配置及び構造の変更等による。（日数３１日間）
Note on AB22: 着色部は入力
Note on J72: （注）必要により下記書類を添付すること ａ 工程表（契約当初工程と現在までの実際の肯定及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 10一時中止に伴う委託料変更
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務に係る一時中止に伴う業務委託料の変更について
現在当社で受注中の○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務の一時中止に伴う業務委託料の変更について、設計等技術業務委託契約書第24条第3項により下記のとおり協議いたします。
記
| 協 議 額 |  | 1000000
以 上
上記のとおり提出されたので報告する。
令和○○年○○月○○日
総括主任監督官
総括主任監督官１
Note on AC21: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 11-1業務進行状況
業 務 進 行 状 況 報 告 書
令和○○年○○月○○ |  |  |  | 現在 | [5 empty] | ＮＯ． |  |  | 1
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| 業務委託料 |  | 10479000
|  |  | 令和○○年○○月○○日から |  |  |  |  | 予定 出来高 | 100% |  | 状 況 | ±0.0
履行期間
|  |  | 令和○○年○○月○○日まで |  |  |  |  | 出来高 総計 | 100%
| 項目 |  | 出 来 高 |  |  |  |  | 状 況
|  |  | 予 定 |  |  | 実 際
実施設計 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 設計完了
計 |  |  | 100% |  |  | 100%
令和○○年○○月○○
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
[5 empty] | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
[5 empty] | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
Note on AJ30: 出来高・状況・構成比率の表記は、小数点第１位とする。
Note on A24: 着色部は入力
Note on B36: 監督官に確認
Note on AK24: ページ数を入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 11-2業務進行状況(指定)
業 務 進 行 状 況 報 告 書
令和○○年○○月○○日 |  |  |  | 現在 | [5 empty] | ＮＯ． |  |  | 1
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| 業務委託料 |  | 10479000
|  |  | 令和○○年○○月○○日から |  |  |  |  | 予定 出来高 | 100% |  | 状 況 | ±0.0
| 履行期間 |  | 令和○○年○○月○○日まで
ただし、○○地区については令和○○年○○月○○日まで、△△地区については令和○○年○○月○○日まで、□□地区については令和○○年○○月○○日まで
[8 empty] | 出来高 総計 | 100%
| 項目 |  | 出 来 高 |  |  |  |  | 状 況
|  |  | 予 定 |  |  | 実 際
実施設計 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 設計完了
計 |  |  | 100% |  |  | 100%
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
[5 empty] | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
[5 empty] | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
[5 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
Note on AJ30: 出来高・状況・構成比率の表記は、小数点第１位とする。
Note on A24: 着色部は入力
Note on B38: 監督官に確認
Note on AK24: ページ数を入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 12是正措置
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
是 正 等 措 置 請 求 書
令和○○年○○月○○日付けをもって委託契約を締結した次の業務について、設計等技術業務委託契約書第16条第3項に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求する。
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
記
| １． | 不適当と認められる者 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| ２． | 必要とされる措置 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| ３． | 理由 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Note on AC21: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 13打合せ記録簿
打 合 せ 記 録 簿
|  |  | 作成日： | 令和○○年○○月○○日
業 務 の 名 称 | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
監 督 官 名 |  | 管理技術者及び担当技術者名
○○ 一郎 |  | 管理 太郎 |  |  | ○○ 太郎
（打合せの内容）
Note on AB13: ○着色部は入力 注：打合せの内容が同日付けにおいて２枚以上にわたる場合には、ページを記入すること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 14借用書
借 用 書
１． |  | 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
２． |  | 品名及び規格 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
３． |  | 数量 | 1冊
３． |  | 借用期間 | 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
上記のとおり借用しました。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者住所 | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎
Note on M33: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 15業務完了通知
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
業 務 完 了 通 知 書
下記業務は、令和○○年○○月○○日をもって完了したので設計等技術業務委託契約書第36条第1項の規定に基づき通知します。
記
| １. | 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| ２. | 業務委託料 |  | 10479000
| ３. | 契約年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
| ４. | 完了期限 |  | 令和○○年○○月○○日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 16引渡書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
引 渡 書
下記業務を設計等技術業務委託契約書第36条第3項の規定に基づき引渡します。
| １. | 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| ２. | 業務委託料 |  | 10479000
| ３. | 検査年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
Note on AB21: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 17指定完了通知
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
指 定 部 分 完 了 通 知 書
下記業務の指定部分は、令和○○年○○月○○日をもって完了したので設計等技術業務委託契約書第43条第1項において読み替えて準用する同契約書第36条第1項の規定に基づき通知します。 | [7 empty] | 下記業務の指定部分は、令和○○年○○月○○日をもって完了したので設計等技術業務委託契約書第43条第1項において読み替えて準用する同契約書第36条第1項の規定に基づき通知します。
記
| １. | 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| ２. | 履行期間 |  | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和○○年○○月○○日
| ３. | 業務委託料 |  | 10479000
| ４. | 指定部分 履行期間 |  | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和○○年○○月○○日
| ５. | 指定部分 |  | ○○地区
| ６. | 指定部分に対する業務委託料 |  |  |  | 1260000
Note on AB19: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 18指定引渡書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 |  |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
指 定 部 分 引 渡 書
下記業務の指定部分を設計等技術業務委託契約書第43条第1項において読み替えて準用する同契約書第36条第3項の規定に基づき引渡します。
|  | 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
|  | 指定部分 |  | ○○地区
|  | 全体履行期間 |  | 令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
| 指定部分に係る履行期間 |  |  | 令和○○年○○月○○日
令和○○年○○月○○日
|  | 業務委託料 |  |  | 10479000
| 指定部分に係る業務委託料 |  |  |  | 1050000
| 指定部分に係る検査年月日 |  |  | 令和○○年○○月○○日
Note on AB20: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 19既済検査請求書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
設計等技術業務既済部分検査請求書
設計等技術業務委託契約書第42条第2項により第1回既済部分検査を請求します。
記
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
| 履行期間 |  | 自 令和○○年○○月○○日
至 令和○○年○○月○○日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 20部分払回数増加
業 務 委 託 料 部 分 払 回 数 増 加 願 書
|  | １. | 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務
|  | ２. | 履行期間 |  | 令和○○年○○月○○日から
令和○○年○○月○○日まで
|  | ３. | 部分払回数 |  | １回
|  | ４. | 部分払増加数 |  | ２回
|  | ５. | 理由 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
上記のとおり部分払回数の増加をお願いします。
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者住所 |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎
Note on O36: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 21再委託
令和 年 月 日
再 委 託 等 申 請 書
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  | 受注者住所 |  |  | ○○○県○○○市○○区○○町１－２０－３０○○○○○○○○○ビル
|  |  | 会 社 名 |  |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  | 代表者氏名 |  |  | 代表取締役社長 防衛 太郎 印
北海道防衛局との間に令和○○年○○月○○日付で契約を締結した○○○○（１）○○○○○新設建築（１工区）設計業務について、下記のとおり業務の一部を再委託したいので、秘密の保全に関する特約条項第16条第1項の規定に基づき申請します。
記
| １．再委託等先 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| ２．再委託等の業務範囲 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| ３．再委託等を必要とする理由 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
| ４．再委託等契約金額 |  |  |  | 100000
| ５．再委託等期間 |  |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
| ６．再委託等先の関係社員 |  |  |  | 別紙のとおり
| ７．再委託等先の会社概要 |  |  |  | 別紙のとおり
| ８．再委託等先の秘密保全の手段 |  |  |  | 再委託等先の秘密保全規則のとおり
別 紙
１．再委託等先の関係社員
区 分 |  | 所 属 |  | 役 職 |  |  | 氏 名 |  | 責任分担等
管 理 者
保全責任者
保全代行者
取扱者１
取扱者２
取扱者３
２．再委託等先の会社概要
Note on AB20: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 22立入依頼書
令和○○年○○月○○日
| 受注者名 | 殿
(支出負担行為担当官 北海道防衛局長 経由)
会 社 名
職 名
|  |  | 氏 名 |  | 印
立 入 依 頼 書 (秘密)
標記について、下記のとおり立入りについて依頼します。なお、立入者は、当該秘密の関係者であることを証明します。
記
１ 立入先
２ 立入期日
３ 立入者
４ 立入目的
５ 取扱い得る秘密の種類及び範囲
６ 身分証明書等の番号及び発行年月日等
７ その他
Note on AB20: 着色部は入力
Note on B25: 受注者名には、立入先の事業所長名を記載する。
Note on I45: １ 立入先には、立入先の事業所名を記載する。 ２ 立入者には、立入者の所属、職名及び氏名（ふりがな）を記載する。 ３ 立入目的には、具体的な立入理由を記載する。 ４ 取扱い得る秘密の種類及び範囲には、秘密、その名称を記載する。 ５ その他には、当該受注者秘密関係者名簿の文書番号及び年月日を記載する。 ６ 身分証明書等の番号及び発行年月日等には、身分証明書又は社員証の番号及び発行年月日等を記載する。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 23立入許可申請書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
職 名
|  |  | 氏 名 |  | 印
立 入 許 可 申 請 書 (秘密)
標記について、下記のとおり立入りさせたいので、許可されたく申請する。
記
１ 立入先
２ 立入期日
３ 立入者
４ 立入目的
５ 立入先保全施設等の秘密の種類：秘密
６ 立入時の秘密保護措置
７ 身分証明書等の番号及び発行年月日等
Note on AB20: 着色部は入力
Note on I45: １ 立入先には、立入先の事業所名及び保全施設等名を記載する。 ２ 立入者には、立入者の会社名、所属、職名、氏名（ふりがな）、生年月日、現住所等を記載する。 ３ 立入目的には、具体的に○○器材の保守整備のため、又は施設の○○を修理するため等立入りを必要とする理由を記載する。 ４ 立入時の秘密保護措置には、立入らせるときの施設等の内部状態、監視員の配置状況、責任体制等秘密保護として措置する事項を記載する。
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷

## 24保全検査報告書
保 全 検 査 報 告 書 (秘密)
工場等名
同上所在地
工場等の保全責任者名 （部署・役職等）
工場等の検査立会者 （部署・役職等）
保全検査事項 | [6 empty] | 評価 |  | 所見等
⑴ 関係簿冊の整備・記録及び保管の状況
⑵ 秘密文書等の接受、取扱い及び保管の状況
⑶ 秘密の文書及び図面の原稿及び原紙の処分の状況
⑷ 保管容器の状況
⑸ 鍵の取扱い及び保管の状況
⑹ 秘密文書等の貸出し、閲覧、送達及び秘密事項の伝達の状況
⑺ 秘密文書等の制作及び複製の状況
⑻ 保全施設の整備状況及び立入りに関する統制措置
⑼ 保全教育の状況
⑽ 秘密保護適格証明書の取扱いの状況
⑾ 社内保全検査の状況（検査体制・方法・内容）の状況
⑿ 下請負先に対する指導及び監督の状況
⒀ 管理者及び保全責任者の秘密の保全に関する適切な指導の状況
⒁ 秘密を取り扱う全社員等に対する守秘義務の自覚に関する措置
⒂ 保全施設内におけるパソコンの取扱い及び管理状況
⒃ 前各事項以外の検討又は改善の指示をした事項
保全検査年月日 |  |  | 令和○○年○○月○○日
保全検査官 |  | （総括者） |  | 役職： | ○○○○ | 氏名： |  | ○○ 太郎 |  | 印
注：所見等欄に記入できないときは、別紙を作成し添付すること。
Note on L15: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 25秘密保全施設の新設
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
秘密保全施設の新設について（申請）
標記について、秘密保全に関する特約条項第13条の規定に基づき下記のとおり確認されたく申請します。
記
１ 秘密保全施設の名称：
２ 秘密の物件等名：
３ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
４ 新設の理由：
５ 秘密の保護措置： |  |  | 令和○○年○○月○○日
添付書類：秘密保全施設の図面等
Note on AB20: 着色部は入力
Note on O45: １ 秘密保全施設を変更する場合は、「新設」を「変更」に置き換える。 ２ 秘密の保護措置には、秘密保全規則の確認を受けた年月日を記載する。 ３ 添付書類には、確認を受けようとする秘密保全施設の図面等の名称を記載する。
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷

## 26秘密保全施設の解除
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
秘密保全施設の解除について（届出）
標記について、下記のとおり秘密保全施設を解除しますので届出します。
記
１ 秘密保全施設の名称：
２ 秘密の物件等名：
３ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
４ 施設確認番号及び年月日：
５ 解除理由：
６ 解除年月日：
Note on AB20: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 27秘密保全施設の共用
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
秘密保全施設の共用について（協議）
標記について、別添のとおり許可されたく協議します。
記
１ 秘密保全施設の名称：
２ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
３ 共用期間：
添付書類：１ 秘密保全施設の共用に関する取極
２ 共用が必要となった受注者からの申請文書
Note on AB20: 着色部は入力
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷

## 28保全教育の実施(申請)
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
保全教育の実施について（申請）
標記について、秘密保全に関する特約条項第15条第2項の規定に基づき下記のとおり確認されたく申請します。
記
１ 保全教育の年間実施計画
(1) 実施予定期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第○回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
(2) 実施予定場所
(3) 受講予定者
受講予定者数
２ 保全教育の内容
(1) 保全教育カリキュラム
(2) 講師予定者
添付書類：保全教育テキスト（令和○○年○○月○○日現在）
その他参考となる資料
Note on AB20: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）

## 29保全教育の実施(届出)
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
保全教育の実施について（届出）
標記について、秘密保全に関する特約条項第15条第2項ただし書きの規定に基づき下記のとおり保全教育を実施したいので、届出します。
記
確認を受けた年月日： |  |  | 令和○○年○○月○○日
Note on AB20: 着色部は入力
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）
印刷

## 30保全教育の実施状況
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
会 社 名
役 職 名
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
保全教育の実施状況について（報告）
標記について、下記のとおり保全教育を実施したので報告します。
記
１ 保全教育の年間実施結果
(1) 実施期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第○回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
(2) 実施場所
(3) 受講者
受講企業数
受講者数
２ 保全教育の内容
(1) 保全教育の内容
(2) 講師
３ 保全教育の年間実施計画
(1) 実施予定期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第○回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
(2) 実施予定場所
(3) 受講予定者
受講予定者数
４ 保全教育の予定内容
(1) 保全教育カリキュラム
(2) 講師予定者
Note on AB15: 着色部は入力
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・設計業務編（目次）