## リスク分担表
別紙第２ リスク分担（案）
リスク分担表（案）
〇：主分担 △：従分担
リスクの種類 |  | リスクの内容 | 負担者
|  |  | 国 | 事業者
共通 | 募集 | 入札説明書等の誤り及び内容の変更に関するもの | 〇
| 契約締結 | 契約締結の中止、遅延※１ | 〇 | 〇
| 政策変更 | 国の政策方針や事業計画の変更によるもの | 〇
| 法令の変更 | 本事業に特別に影響を及ぼす法制度の新設・変更に関するもの（税制度を除く） | 〇
|  | 上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法制度の新設・変更に関するもの（税制度を除く） |  | 〇
| 税制の変更 | 事業者の利益に課される税制度の新設・変更に関するもの |  | 〇
|  | 上記以外の税制度の新設・変更に関するもの（本表に別段の定めがあるものは除く） | 〇
| 許認可の取得 | 国の事由による許認可の取得遅延 | 〇
|  | 上記以外による許認可の取得遅延（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 住民等の要望活動 | 本事業の実施に関する地域住民の反対運動・訴訟等が生じた場合 | 〇
|  | 上記以外に関する地域住民の反対運動・訴訟等が生じた場合 |  | 〇
| 第三者賠償※２ | 国の事由による事故によるもの | 〇
|  | 上記以外の事由による事故によるもの（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 不可抗力 | 戦争、風水害、地震等その他自然的又は人為的現象のうち通常の予見可能な範囲を超えるもの | 〇 | △※３
| 環境の保全 | 国の事由によるもの | 〇
|  | 事業者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩や騒音・振動・光・臭気に関するもの |  | 〇
| 金利 | 提案時から金利基準日までの金利変動によるもの | 〇
|  | 金利基準日以降に発生する基準金利の変更によるもの | 〇
|  | 上記以外の金利変動によるもの |  | 〇
| 用地瑕疵 | 国が予め提示した事業計画地の情報・資料から合理的に想定できる地質障害や地中障害物等 |  | 〇
|  | 上記以外の地質障害、地中障害物等 | 〇
| 物価変動 | 契約時点以降の物価変動による費用の増加 | 〇 | △※４
| 債務不履行による損害発生 | 国の事由によるもの | 〇
|  | 事業者の事由によるもの |  | 〇
| 事業中止・延期・遅延 | 国の事由による事業の中止・延期・遅延 | 〇
|  | 上記以外の事業の中止・延期・遅延（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇※５
| 下請事業者 | 事業者が発注する契約の管理・内容変更等に伴う債務不履行 |  | 〇
| 性能 | 国の指示による要求水準変更に伴う費用増加 | 〇
|  | 要求水準未達によるもの（施工不良、事業期間終了時の要求水準保持を含む） |  | 〇
| 終了手続 | 事業期間終了時の手続に伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算手続に伴う評価損益等 |  | 〇
| 資金調達 | 必要な資金の確保に関すること |  | 〇
施設整備 | 測量・調査 | 国が提示した測量・調査の不備 | 〇
|  | 上記以外の測量・調査の不備（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 設計遅延・設計費の増大 | 国の事由による設計の完了遅延･設計費の増大 | 〇
|  | 上記以外の事由による設計の完了遅延・設計費の増大（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 設計変更 | 国の事由による大幅な計画・設計変更等 | 〇
|  | 上記以外の事由による大幅な計画・設計変更等（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 工法欠陥 | 技術・工法等の欠陥による被害（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 工事遅延・工事費の増大 | 国の事由による工事遅延、工事費の増大 | 〇
|  | 上記以外の事由による工事遅延、工事費の増大（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 電波障害対策費の増加 | 電波障害対策費の増加 |  | 〇
| 工事監理リスク | 工事監理に関するもの |  | 〇
| 要求性能不適合リスク | 要求性能不適合（施工不良を含む） |  | 〇
| 施設損傷リスク | 使用前の工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 |  | 〇
維持管理 | 供用開始の遅延 | 国の事由による供用開始の遅延に関するもの | 〇
|  | 上記以外による供用開始の遅延に関するもの（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 施設の改修 | 本施設の機能劣化等の修繕・更新 | 〇
| 施設瑕疵 | 事業契約に規定する契約不適合責任期間中に見つかった施設の瑕疵 |  | 〇
|  | 事業契約に規定する契約不適合責任期間後に見つかった施設の瑕疵 | 〇
| 維持管理費増大 | 国の事由による業務内容変更・維持管理費の増大 | 〇
|  | 上記以外の事由による維持管理費の増大（本表に別段の定めがあるものは除く） |  | 〇
| 支払遅延・不能 | 国の事由による支払の遅延・不能 | 〇
| 施設損傷 | 第三者による施設の損傷 |  | 〇
その他 | 附帯事業 | 附帯事業の実施に関するすべてのもの （ただし保育所の設計・建設は施設整備に含む） |  | 〇
※１ 不正行為を除き、契約当事者双方が、既に支出した金額をそれぞれ負担する。
※２ 事業期間中に発生した事故（調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等によるものを指す）について。
※３ 基本的には国の負担となるが、一定の金額又は割合までは事業者の負担となる。詳細は入札説明書等で示す。
※４ 基本的には国の負担となるが、一定の範囲までは選定事業者の負担となる。詳細は入札説明書等で示す。
※５ 工期遅延により住民移転を円滑に実施できない場合に、国が選定事業者に求める対応（たとえば仮住居の用意）については、入札説明書等で示す。
注意：以上はリスク分担の概要であり、リスク分担の詳細については、入札公告時に公表する「事業契約書（案）」によるものとする。