## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A001989 | 物品管理システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房会計官付 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A001989 | 物品管理システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房会計官付 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001989 | 物品管理システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房会計官付 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A001989 | 物品管理システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房会計官付 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2029-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014398 | 防衛省ＯＡシステム基盤 | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-03-01 | 2028-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A014398 | 防衛省ＯＡシステム基盤 | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ② | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014398 | 防衛省ＯＡシステム基盤 | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014398 | 防衛省ＯＡシステム基盤 | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ② | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014402 | ＩＣカード身分証管理システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中
A014402 | ＩＣカード身分証管理システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-08-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014402 | ＩＣカード身分証管理システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-07-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014402 | ＩＣカード身分証管理システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014413 | ＩＣカード立入証等発行管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2011-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014413 | ＩＣカード立入証等発行管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014413 | ＩＣカード立入証等発行管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014413 | ＩＣカード立入証等発行管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014424 | クリアリングシステム | 防衛省 | 大臣官房文書課（法令審査） | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、PDF形式や独自形式など再利用性/機械判読性の低い形式で抽出・公開） | 2022年度 | 検討中 | 2024年度
A014424 | クリアリングシステム | 防衛省 | 大臣官房文書課（法令審査） | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014424 | クリアリングシステム | 防衛省 | 大臣官房文書課（法令審査） | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-09-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014424 | クリアリングシステム | 防衛省 | 大臣官房文書課（法令審査） | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014435 | 援護情報システム | 防衛省 | 人事教育局人材育成課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2001-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014435 | 援護情報システム | 防衛省 | 人事教育局人材育成課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014435 | 援護情報システム | 防衛省 | 人事教育局人材育成課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014435 | 援護情報システム | 防衛省 | 人事教育局人材育成課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014446 | 健康管理システム（防衛省） | 防衛省 | 人事教育局衛生官付医務室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A014446 | 健康管理システム（防衛省） | 防衛省 | 人事教育局衛生官付医務室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014446 | 健康管理システム（防衛省） | 防衛省 | 人事教育局衛生官付医務室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014446 | 健康管理システム（防衛省） | 防衛省 | 人事教育局衛生官付医務室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014479 | 情報公開支援システム | 防衛省 | 大臣官房文書課公文書監理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-02-01 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014479 | 情報公開支援システム | 防衛省 | 大臣官房文書課公文書監理室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014479 | 情報公開支援システム | 防衛省 | 大臣官房文書課公文書監理室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014479 | 情報公開支援システム | 防衛省 | 大臣官房文書課公文書監理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014480 | 人事・給与情報システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2024年度
A014480 | 人事・給与情報システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014480 | 人事・給与情報システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-06-01 | 2024-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014480 | 人事・給与情報システム | 防衛省 | 整備計画局情報通信課 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2028-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014491 | 図書館システム（防衛省） | 防衛省 | 内局大臣官房文書課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-12-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | 2025年度以降 | 検討中 | -
A014491 | 図書館システム（防衛省） | 防衛省 | 内局大臣官房文書課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014491 | 図書館システム（防衛省） | 防衛省 | 内局大臣官房文書課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014491 | 図書館システム（防衛省） | 防衛省 | 内局大臣官房文書課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014505 | 特別調達資金事務処理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（独自） | 基本的には、当システムで入力したものを、EASYにて電子決裁を行っている。（一部紙決裁案件を除く） | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A014505 | 特別調達資金事務処理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014505 | 特別調達資金事務処理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014505 | 特別調達資金事務処理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014516 | 入退庁ゲート管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2011-06-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014516 | 入退庁ゲート管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014516 | 入退庁ゲート管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014516 | 入退庁ゲート管理システム | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014527 | 航空機騒音等自動監視装置 | 防衛省 | 地方協力局地域社会協力総括課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2009-04-01 | － | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | 2025年度以降 | 検討中 | 2025年度以降
A014527 | 航空機騒音等自動監視装置 | 防衛省 | 地方協力局地域社会協力総括課 | ③ | 次期システム | 企画 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014527 | 航空機騒音等自動監視装置 | 防衛省 | 地方協力局地域社会協力総括課 | ③ | 次期システム | 開発 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014527 | 航空機騒音等自動監視装置 | 防衛省 | 地方協力局地域社会協力総括課 | ③ | 次期システム | 運用 | － | － | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014538 | 防衛大学校共同利用電子計算機システム | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | 対応済み（EASY連携） |  | 2019年度以前 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014538 | 防衛大学校共同利用電子計算機システム | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-05-01 | 2024-04-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014538 | 防衛大学校共同利用電子計算機システム | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-05-01 | 2025-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014538 | 防衛大学校共同利用電子計算機システム | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014549 | 防衛医科大学校情報処理システム | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | Ⅱ１(１)関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 | bar: 2022-04-01 to 2026-02-01
A014549 | 防衛医科大学校情報処理システム | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-10-01 | 2025-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-10-01 to 2025-06-01
A014549 | 防衛医科大学校情報処理システム | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-07-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-07-01 to 2026-02-01
A014549 | 防衛医科大学校情報処理システム | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2026-03-01 to 2027-03-01
A014550 | 防衛研究所情報システム | 防衛省 | 企画部総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-09-01 | 2022-12-22 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降 | bar: 2022-04-01 to 2022-12-01
A014550 | 防衛研究所情報システム | 防衛省 | 企画部総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014550 | 防衛研究所情報システム | 防衛省 | 企画部総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | -
A014550 | 防衛研究所情報システム | 防衛省 | 企画部総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | [61 empty] | - | - | - | - | - | - | -
A014583 | 統合幕僚学校ＬＡＮシステム | 防衛省 | 統合幕僚学校 総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | -
A014583 | 統合幕僚学校ＬＡＮシステム | 防衛省 | 統合幕僚学校 総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-01-05 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014583 | 統合幕僚学校ＬＡＮシステム | 防衛省 | 統合幕僚学校 総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014583 | 統合幕僚学校ＬＡＮシステム | 防衛省 | 統合幕僚学校 総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014594 | ＩＣカード身分証管理システム（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2024年度
A014594 | ＩＣカード身分証管理システム（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014594 | ＩＣカード身分証管理システム（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014594 | ＩＣカード身分証管理システム（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014756 | 通信学校教育用電計 | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-03-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A014756 | 通信学校教育用電計 | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014756 | 通信学校教育用電計 | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014756 | 通信学校教育用電計 | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2032-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014789 | ＭＳＩＩオープン系システム | 防衛省 | 海上幕僚監部指揮通信課 | ② | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | Ⅱ３関係 | 一部対応済み（EASY連携） | - | 2023年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A014789 | ＭＳＩＩオープン系システム | 防衛省 | 海上幕僚監部指揮通信課 | ② | 次期システム | 企画 | 2022-03-01 | 2023-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014789 | ＭＳＩＩオープン系システム | 防衛省 | 海上幕僚監部指揮通信課 | ② | 次期システム | 開発 | 2022-03-01 | 2023-02-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014789 | ＭＳＩＩオープン系システム | 防衛省 | 海上幕僚監部指揮通信課 | ② | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2030-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014804 | ＡＥＣシステム | 防衛省 | 海上幕僚監部 教育課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2012-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2023年度
A014804 | ＡＥＣシステム | 防衛省 | 海上幕僚監部 教育課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014804 | ＡＥＣシステム | 防衛省 | 海上幕僚監部 教育課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2023-10-01 to 2027-03-01
A014804 | ＡＥＣシステム | 防衛省 | 海上幕僚監部 教育課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2031-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014848 | レセプトオンライン装置 | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | -
A014848 | レセプトオンライン装置 | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014848 | レセプトオンライン装置 | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014848 | レセプトオンライン装置 | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014859 | 遠隔医療支援装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A014859 | 遠隔医療支援装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014859 | 遠隔医療支援装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014859 | 遠隔医療支援装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014860 | 海自造修整備補給システム（オープン系） | 防衛省 | 防衛省海幕装備需品課 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-12-31 | [60 empty] | Ⅱ３関係 | 検討中（独自） | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2022年度
A014860 | 海自造修整備補給システム（オープン系） | 防衛省 | 防衛省海幕装備需品課 | ② | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014860 | 海自造修整備補給システム（オープン系） | 防衛省 | 防衛省海幕装備需品課 | ② | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014860 | 海自造修整備補給システム（オープン系） | 防衛省 | 防衛省海幕装備需品課 | ② | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014941 | 教育用電子計算機システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2012-04-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A014941 | 教育用電子計算機システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014941 | 教育用電子計算機システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014941 | 教育用電子計算機システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014952 | 健康管理データ処理装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A014952 | 健康管理データ処理装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2025-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014952 | 健康管理データ処理装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-09-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014952 | 健康管理データ処理装置 | 防衛省 | 海幕衛生企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2032-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014996 | 視聴覚器材システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2009-01-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A014996 | 視聴覚器材システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014996 | 視聴覚器材システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A014996 | 視聴覚器材システム | 防衛省 | 海幕教育課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015148 | 事務共通システム | 防衛省 | 空幕事業計画第２課 | ② | 現行システム | 運用 | 2016-10-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | Ⅱ３関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2019年度以前 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A015148 | 事務共通システム | 防衛省 | 空幕事業計画第２課 | ② | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015148 | 事務共通システム | 防衛省 | 空幕事業計画第２課 | ② | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015148 | 事務共通システム | 防衛省 | 空幕事業計画第２課 | ② | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015171 | 統合気象システム | 防衛省 | 航空幕僚監部防衛部事業計画第１課 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-03-01 | 2024-04-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A015171 | 統合気象システム | 防衛省 | 航空幕僚監部防衛部事業計画第１課 | ② | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015171 | 統合気象システム | 防衛省 | 航空幕僚監部防衛部事業計画第１課 | ② | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015171 | 統合気象システム | 防衛省 | 航空幕僚監部防衛部事業計画第１課 | ② | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015229 | 研究開発支援システム | 防衛省 | 長官官房総務官 | ② | 現行システム | 運用 |  | 2024-02-29 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2023年度
A015229 | 研究開発支援システム | 防衛省 | 長官官房総務官 | ② | 次期システム | 企画 | 2021-07-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015229 | 研究開発支援システム | 防衛省 | 長官官房総務官 | ② | 次期システム | 開発 | 2023-10-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015229 | 研究開発支援システム | 防衛省 | 長官官房総務官 | ② | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2029-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015252 | 建設ＣＡＬＳ | 防衛省 | 整備計画局施設計画課契約制度企画室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
A015252 | 建設ＣＡＬＳ | 防衛省 | 整備計画局施設計画課契約制度企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015252 | 建設ＣＡＬＳ | 防衛省 | 整備計画局施設計画課契約制度企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2020-04-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015252 | 建設ＣＡＬＳ | 防衛省 | 整備計画局施設計画課契約制度企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-31 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015263 | 工数集計システム | 防衛省 | 防衛装備庁原価管理官付 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-02-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A015263 | 工数集計システム | 防衛省 | 防衛装備庁原価管理官付 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-01-01 | 2022-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015263 | 工数集計システム | 防衛省 | 防衛装備庁原価管理官付 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015263 | 工数集計システム | 防衛省 | 防衛装備庁原価管理官付 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015274 | 防衛装備品等調達システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | 対象外 | 検討済（独自） | - | 2023年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2022年度
A015274 | 防衛装備品等調達システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2019-01-18 | 2021-10-26 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015274 | 防衛装備品等調達システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2021-10-27 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015274 | 防衛装備品等調達システム | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015296 | 類別・標準化システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2023-12-01
A015296 | 類別・標準化システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A015296 | 類別・標準化システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-05-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-05-01 to 2023-11-01
A015296 | 類別・標準化システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-03-01 to 2027-03-01
A015768 | 経理システム | 防衛省 | 海上幕僚監部経理課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-06-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2022年度
A015768 | 経理システム | 防衛省 | 海上幕僚監部経理課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | 検討中 | 2023年度
A015768 | 経理システム | 防衛省 | 海上幕僚監部経理課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | 検討中 | 2024年度
A015768 | 経理システム | 防衛省 | 海上幕僚監部経理課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | 検討中 | 2025年度以降
A016747 | 自衛隊医療情報システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2024年度
A016747 | 自衛隊医療情報システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-07-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016747 | 自衛隊医療情報システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016747 | 自衛隊医療情報システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部衛生部 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016758 | 陸自業務システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-01-31 | [60 empty] | Ⅱ３関係 | 対応済み（EASY連携） | - | 2021年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A016758 | 陸自業務システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ② | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016758 | 陸自業務システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ② | 次期システム | 開発 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016758 | 陸自業務システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ② | 次期システム | 運用 | 2022-09-01 | 2028-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016769 | ライフサイクルコスト・データベース・パイロットモデル | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A016769 | ライフサイクルコスト・データベース・パイロットモデル | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016769 | ライフサイクルコスト・データベース・パイロットモデル | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016769 | ライフサイクルコスト・データベース・パイロットモデル | 防衛省 | 防衛装備庁長官官房総務官付情報システム管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016884 | 北海道防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016884 | 北海道防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016884 | 北海道防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016884 | 北海道防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016895 | 東北防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-03-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016895 | 東北防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016895 | 東北防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016895 | 東北防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016909 | 北関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016909 | 北関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016909 | 北関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016909 | 北関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2032-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016910 | 南関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-03-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016910 | 南関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016910 | 南関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016910 | 南関東防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-31 | 2028-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016921 | 近畿中部防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-03-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016921 | 近畿中部防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016921 | 近畿中部防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016921 | 近畿中部防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016932 | 中国四国防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-03-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016932 | 中国四国防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016932 | 中国四国防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016932 | 中国四国防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2030-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016943 | 九州防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016943 | 九州防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016943 | 九州防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-04-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016943 | 九州防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2032-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016954 | 沖縄防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-03-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A016954 | 沖縄防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016954 | 沖縄防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-04-01 | 2023-03-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016954 | 沖縄防衛局ＯＡネットワーク・システム | 防衛省 | 整備計画局 情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-30 | 2028-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021273 | 防衛監察本部システム | 防衛省 | 総務課企画室 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2023-11-01 | [60 empty] | 対象外 |  |  |  | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A021273 | 防衛監察本部システム | 防衛省 | 総務課企画室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-10-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021273 | 防衛監察本部システム | 防衛省 | 総務課企画室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021273 | 防衛監察本部システム | 防衛省 | 総務課企画室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-12-01 | 2028-11-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021527 | 出退表示システム（防衛省） | 防衛省 | 会計課庁舎管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A021527 | 出退表示システム（防衛省） | 防衛省 | 会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021527 | 出退表示システム（防衛省） | 防衛省 | 会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021527 | 出退表示システム（防衛省） | 防衛省 | 会計課庁舎管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022207 | 充足管理業務支援システム | 防衛省 | 海上幕僚監部人事計画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-02-01 | 2026-01-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A022207 | 充足管理業務支援システム | 防衛省 | 海上幕僚監部人事計画課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2021-04-01 | 2024-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022207 | 充足管理業務支援システム | 防衛省 | 海上幕僚監部人事計画課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-06-01 | 2026-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A022207 | 充足管理業務支援システム | 防衛省 | 海上幕僚監部人事計画課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-02-01 | 2031-01-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023862 | プロジェクト管理業務支援システム | 防衛省 | プロジェクト管理部事業計画官付コスト管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-12-01 | 2031-09-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A023862 | プロジェクト管理業務支援システム | 防衛省 | プロジェクト管理部事業計画官付コスト管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023862 | プロジェクト管理業務支援システム | 防衛省 | プロジェクト管理部事業計画官付コスト管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023862 | プロジェクト管理業務支援システム | 防衛省 | プロジェクト管理部事業計画官付コスト管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023873 | 入退館ゲート | 防衛省 | 沖縄防衛局総務部会計課管理係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A023873 | 入退館ゲート | 防衛省 | 沖縄防衛局総務部会計課管理係 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023873 | 入退館ゲート | 防衛省 | 沖縄防衛局総務部会計課管理係 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023873 | 入退館ゲート | 防衛省 | 沖縄防衛局総務部会計課管理係 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023884 | 図書管理システム（防衛省） | 防衛省 | 幹部学校図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-08-01 | 2022-12-22 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降 | bar: 2022-04-01 to 2022-12-01
A023884 | 図書管理システム（防衛省） | 防衛省 | 幹部学校図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | [66 empty] | -
A023884 | 図書管理システム（防衛省） | 防衛省 | 幹部学校図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | [66 empty] | -
A023884 | 図書管理システム（防衛省） | 防衛省 | 幹部学校図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2022-12-22 | ‐ | [64 empty] | - | bar: 2022-12-01 to 2027-03-01
A023909 | 提供施設等借料計算事務システム | 防衛省 | 沖縄防衛局管理部施設取得第３課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-21 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討済 | 2023年度
A023909 | 提供施設等借料計算事務システム | 防衛省 | 沖縄防衛局管理部施設取得第３課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023909 | 提供施設等借料計算事務システム | 防衛省 | 沖縄防衛局管理部施設取得第３課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023909 | 提供施設等借料計算事務システム | 防衛省 | 沖縄防衛局管理部施設取得第３課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023910 | 身分証明書発行管理システム（空自） | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部人事教育部補任課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A023910 | 身分証明書発行管理システム（空自） | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部人事教育部補任課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023910 | 身分証明書発行管理システム（空自） | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部人事教育部補任課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023910 | 身分証明書発行管理システム（空自） | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部人事教育部補任課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027958 | 予算編成支援システム（計数等管理ツール） | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A027958 | 予算編成支援システム（計数等管理ツール） | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027958 | 予算編成支援システム（計数等管理ツール） | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027958 | 予算編成支援システム（計数等管理ツール） | 防衛省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2028-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027969 | 調達データ一元管理のためのシステム | 防衛省 | 調達企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A027969 | 調達データ一元管理のためのシステム | 防衛省 | 調達企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027969 | 調達データ一元管理のためのシステム | 防衛省 | 調達企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027969 | 調達データ一元管理のためのシステム | 防衛省 | 調達企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027981 | 図書館業務電算化に伴う消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 1988-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A027981 | 図書館業務電算化に伴う消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027981 | 図書館業務電算化に伴う消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027981 | 図書館業務電算化に伴う消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027992 | 電子計算機用消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2011-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A027992 | 電子計算機用消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027992 | 電子計算機用消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A027992 | 電子計算機用消耗品 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028007 | コンピュータネットワーク加入に伴う経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 1993-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A028007 | コンピュータネットワーク加入に伴う経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028007 | コンピュータネットワーク加入に伴う経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028007 | コンピュータネットワーク加入に伴う経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028018 | 登録管理費用 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2011-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A028018 | 登録管理費用 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028018 | 登録管理費用 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028018 | 登録管理費用 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028029 | 戦史史料デジタル化 | 防衛省 | 企画部企画調整課交流計画班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A028029 | 戦史史料デジタル化 | 防衛省 | 企画部企画調整課交流計画班 | ③ | 次期システム | 企画 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | -
A028029 | 戦史史料デジタル化 | 防衛省 | 企画部企画調整課交流計画班 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028029 | 戦史史料デジタル化 | 防衛省 | 企画部企画調整課交流計画班 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028030 | 調査研究の質的向上を図るための経費 | 防衛省 | 企画部企画調整課研究計画班 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A028030 | 調査研究の質的向上を図るための経費 | 防衛省 | 企画部企画調整課研究計画班 | ③ | 次期システム | 企画 | [63 empty] | - | - | - | - | - | - | -
A028030 | 調査研究の質的向上を図るための経費 | 防衛省 | 企画部企画調整課研究計画班 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028030 | 調査研究の質的向上を図るための経費 | 防衛省 | 企画部企画調整課研究計画班 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028041 | 米軍補給資料検索システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028041 | 米軍補給資料検索システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028041 | 米軍補給資料検索システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028041 | 米軍補給資料検索システム | 防衛省 | 防衛装備庁調達管理部調達企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028063 | 在勤官署等の端末機とＣＡＬＳ／ＥＣシステムの運用経費 | 防衛省 | 大臣官房会計課予算総括班経理係 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | -
A028063 | 在勤官署等の端末機とＣＡＬＳ／ＥＣシステムの運用経費 | 防衛省 | 大臣官房会計課予算総括班経理係 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028063 | 在勤官署等の端末機とＣＡＬＳ／ＥＣシステムの運用経費 | 防衛省 | 大臣官房会計課予算総括班経理係 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028063 | 在勤官署等の端末機とＣＡＬＳ／ＥＣシステムの運用経費 | 防衛省 | 大臣官房会計課予算総括班経理係 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028074 | ソフトウェアライセンスの取得（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ③ | 現行システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A028074 | ソフトウェアライセンスの取得（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028074 | ソフトウェアライセンスの取得（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028074 | ソフトウェアライセンスの取得（陸自） | 防衛省 | 陸上幕僚監部指揮通信システム・情報部 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028096 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（防大） | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A028096 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（防大） | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028096 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（防大） | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028096 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（防大） | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028100 | 電子カルテシステム | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部首席衛生官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A028100 | 電子カルテシステム | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部首席衛生官 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028100 | 電子カルテシステム | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部首席衛生官 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028100 | 電子カルテシステム | 防衛省 | 防衛省航空幕僚監部首席衛生官 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2032-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028111 | 電子証明書の導入に必要な経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2025-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - |  | - | - | - | 検討中 | -
A028111 | 電子証明書の導入に必要な経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028111 | 電子証明書の導入に必要な経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028111 | 電子証明書の導入に必要な経費 | 防衛省 | 防衛大学校総合情報図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028122 | 勤務時間管理システム（防衛省） | 防衛省 | 内部部局 人事教育局 人事計画・補任課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2023-03-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028122 | 勤務時間管理システム（防衛省） | 防衛省 | 内部部局 人事教育局 人事計画・補任課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028122 | 勤務時間管理システム（防衛省） | 防衛省 | 内部部局 人事教育局 人事計画・補任課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2026-09-01 | 2027-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028122 | 勤務時間管理システム（防衛省） | 防衛省 | 内部部局 人事教育局 人事計画・補任課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-03-01 | 2031-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028133 | 業務管理教育用システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部募集・援護課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-03-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A028133 | 業務管理教育用システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部募集・援護課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028133 | 業務管理教育用システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部募集・援護課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028133 | 業務管理教育用システム | 防衛省 | 陸上幕僚監部人事教育部募集・援護課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028155 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（医大） | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | [61 empty] | - | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A028155 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（医大） | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028155 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（医大） | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028155 | 省包括ライセンスによるライセンス調達に要する経費（医大） | 防衛省 | 防衛医科大学校事務局総務部企画課 | ③ | 次期システム | 運用 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029042 | ソフトウェアライセンスの取得（海自） | 防衛省 | 防衛省海上幕僚幹部指揮通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2023-09-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A029042 | ソフトウェアライセンスの取得（海自） | 防衛省 | 防衛省海上幕僚幹部指揮通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029042 | ソフトウェアライセンスの取得（海自） | 防衛省 | 防衛省海上幕僚幹部指揮通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | [62 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A029042 | ソフトウェアライセンスの取得（海自） | 防衛省 | 防衛省海上幕僚幹部指揮通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-10-01 | 2030-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 防衛省 | 防衛省統合幕僚監部参事官 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-02-01 | ー | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 防衛省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 防衛省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025037 | 航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ） | 防衛省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | ー | ー | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
Note on I31: 作成者: 情報資産管理標準シートを参考に記載。月については年度の最も早い月で記載。

## hiddenSheet (hidden)
pfs_kinokaishu_tsuika:XkLWAFuPRItji47GMjhfjIRJdDv8Qpt9rCZvpST9OwDKpPn5f+V0RL09Hy+CPobFPfbz0E7jfIeQwd7467/OOw==:pfs_kinokaishu_tsuikaid=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%83%bb%e8%bf%bd%e5%8a%a0&checksumLogicalName=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e8%a1%8c%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%a0&modifiedon=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%97%a5&pfs_system_kihon_table=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL&f77253a1-191a-4aa6-b142-b56ec752deb8.pfs_shokan_fusho=%e6%89%80%e7%ae%a1%e5%ba%9c%e7%9c%81%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL%29%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%ac%29&pfs_kaihatsu_kotei_name=%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%8d&pfs_kaihatsu_kibo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%a6%8f%e6%a8%a1&pfs_kikaku_kaishi=%e4%bc%81%e7%94%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kikaku_shuryo=%e4%bc%81%e7%94%bb%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_kaihatsu_kaishi=%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kaihatsu_shuryo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_unyo_kaishi=%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_unyo_shuryo=%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%82%e4%ba%86
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 個人情報保護委員会 | 金融庁 | カジノ管理委員会 | 消費者庁 | 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | 会計検査院 | デジタル庁