## 事業監理業務編
○事業監理業務編（記載例集） 目次 Ｖｅｒ．１．０．
◎・・・必須提出書類 ○・・・必要に応じて提出する書類 ※提出部数は監督官との調整による。
№ | 提 出 書 類 | 提 出 時 期 |  | 該当文書 | 備 考
【契約締結前】
1 | 建築士法第２４条の７に基づく重要事項の説明について | 契約締結前 | ○ | 建築士法第２４条の７ | 建築士事務所の開設者は、発注者に対し当該書類を交付し説明する。なお、これらの重要事項説明を行なわなかった、もしくは虚偽の説明を行なった場合には、建築士事務所の開設者及び建築士が同法に基づく監督処分等の対象となる。
【契約直後】
2 | 管理技術者等通知書 | 契約日より１４日以内（目安） | ◎ | 事業監理業務委託契約書 第８条第２項
経歴書
3 | 業務工程表 | 契約日より１４日以内（目安） | ○ | 建設工事に係る事業監理業務共通仕様書について（通知）（防整技第7385号。28.4.1） | 監督官の指示等により提出する。
【変更契約】
4 | 変更届 | 変更後すみやかに | ○ | 「防衛省において実施する建設工事の書式について」 （防整技第7164号。28.3.31） | 名義変更・改印・代表者変更・受注者住所等が変更された場合に提出する。提出先は要確認（監督官又は総務部契約課）。
【開始直後】
5 | 再委託申請書 | 第三者に再委託させようとする時点（変更も含む） | ○ | 事業監理業務委託契約書 第５条第１項 | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）
6 | 委託報告書（再々委託） | 第三者に再委託させようとする時点（変更も含む） | ○ | 事業監理業務委託契約書 第５条第１項 | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）
| 委託体系図 |  |  |  | 業務の一部を第三者に委託し、又は請負わせようとするときに提出する。（申請事項に変更が生じた場合も同様）ただし、業務計画書に必要事項（委託業者名、委託金額、再委託業者名、再委託業務内容、再委託業務期間、再委託金額等）を記入することで提出を省略する。
【履行中】
7 | 管理技術者等変更通知書 | 変更後速やかに | ○ | 事業監理業務委託契約書 第８条第２項 | 管理技術者等を変更した場合に提出する。
経歴書
8 | 業務変更工程表 | 変更契約後速やかに | ○ | 建設工事に係る事業監理業務共通仕様書について（通知）（防整技第7385号。28.4.1） | 監督官の指示等により提出する。
9 | 委託期間延長請求書 | 監督官との調整による | ○ | 事業監理業務委託契約書 第１７条第１項 | 受注者の責によらない理由により業務が完了できない場合に、発注者あて委託期間延長を請求する際に提出する。
10 | ○○業務に係る一時中止に伴う業務委託料の変更について | 監督官との調整による | ○ | 事業監理業務委託契約書 第１６条第２項 | 業務が一時中止になった場合で増額変更を必要とした場合に提出する。
11 | 是正等措置請求書 | － | ○ | 事業監理業務委託契約書 第１０条第３項 | 受注者から見て、監督官がその職務につき著しく不適当と認められる場合に提出することができる。
12 | 業務処理報告書 | 毎月 | ◎ | 建設工事に係る事業監理業務共通仕様書について（通知）（防整技第7385号。28.4.1） | 監督官に対して行なう報告は当該報告書により提出する。また、業務が完了した時は、一括整理して提出する。
13 | 打合せ記録簿 | その都度 | ◎ | 建設工事に係る事業監理業務共通仕様書について（通知）（防整技第7385号。28.4.1） | 監督官と打合せを行なった結果について、書面を作成し提出する。
14 | 借用書 | 貸与品の引き渡しから７日以内 | ○ | 事業監理業務委託契約書第１２条第２項 | 発注者が貸与する図面その他業務に必要な書類及び物品等の引き渡しを受けたときに提出する。
【完了時】
15 | 業務完了通知書 | 完了後ただちに | ◎ | 事業監理業務委託契約書 第２５条第１項
16 | 引渡書 | 検査後 | ○ | 事業監理業務委託契約書 第２５条第３項 | 防衛施設審査業務又は、積算・検査業務に適用し、工事監理業務には適用しない。
【既済】
17 | 事業監理業務既済部分検査請求書 | 部分払を請求する時点 | ○ | 事業監理業務委託契約書 第２８条第２項 | 部分払の請求が必要な場合に提出する。
18 | 業務委託料部分払回数増加願書 | 部分払回数の増加を必要とする時点 | ○ | 「工事監督の実施細目について」第２４準用 | 部分払回数の増加を支出負担行為担当官等に申請する場合に提出する。
| 【秘 密】 |  |  | 秘密に係る建設工事等の実施に関する実施細則について（通知）（防整施第６８４７号。２８．３．３１） | 建設工事等における秘密の保全に必要な措置について定めている。
19 | 再委託等申請書 | 第三者に再委託等する場合 | ○ | 第２１第１項 | 本業務の一部を第三者に再委託等する時で、当該再委託等先が秘に指定された文書等を取り扱う必要がある場合に提出する。
|  |  |  | 秘密に係る建設工事等における受注者に対する各種確認等の実施要領について（通知）（防整施第１４１４号。２８．８．５） | 建設工事等における秘密に係る情報の取扱いを対象。
20 | 立入依頼書 | 立入希望日の１ヶ月前まで | ○ | 第２．３ 下請負者等の従業員の立入り（付紙第３号様式) | 受注者の下請負者又は受注者の秘密保全施設に当該受注者の従業員が立ち入る場合に提出する。
21 | 立入許可申請書 | 立入希望日の１ヶ月前まで | ○ | 第２．４ 受注者の秘密保全施設等の維持、管理等の要員の立入り（付紙第４号様式) | 秘密保全施設、器材等の維持管理等のため、その関係者が当該秘密保全施設に立ち入る場合に提出する。
22 | 保全検査報告書 | 保全検査実施後 | ○ | 第４．５ 保全検査報告（２）（付紙第１０号様式) | やむを得ない理由により、総括者が保全検査を実施した場合に提出する。
23 | 秘密保全施設の新設について(申請) | 秘密保全施設を新設又は変更する前 | ○ | 第５．１ 新設又は変更（付紙第１２号様式) | 受注者が秘密保全施設を新設し、又は変更する場合に提出する。
24 | 秘密保全施設の解除について(届出) | 秘密保全施設を解除する場合速やかに | ○ | 第５．５ 解除（付紙第１６号様式) | 受注者が秘密保全施設を保持する必要がなくなった場合に提出する。
25 | 秘密保全施設の共用について(協議) | 秘密保全施設を共用しようとする場合 | ○ | 第５．６ 共用（付紙第１７号様式) | 受注者が秘密保全施設の共用について協議をしようとする場合に提出する。
26 | 保全教育の実施について(申請) | 契約締結後１ヶ月以内（ただし工事着手が１ヶ月以内の場合は、工事着手日まで） | ○ | 第６．１ 確認（付紙第１９号様式) | 受注者が保全教育を実施しようとする場合に提出する。
27 | 保全教育の実施について(届出) | 保全教育を実施しようとする前 | ○ | 第６．１ 確認（付紙第２０号様式) | 受注者が既に支出負担行為担当官等の確認を受けた保全教育を実施する場合に提出する。
28 | 保全教育の実施状況について（報告） | 毎年４月末日まで | ○ | 第６．４ 保全教育の実施状況の報告（付紙第２２号様式) | 前年度の保全教育の実施状況及び当該年度の保全教育の計画について、受注者から報告する場合に提出する。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 1建築士法第24条の7
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官(または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備設計事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
建築士法第24条の7に基づく重要事項の説明について
業務について、建築士法第24条の7に基づき下記のとおり重要事項を説明します。 ただし、本説明書と当該業務契約図書との間に相違がある場合は、当該契約図書を優先するものとします。
#REF!
記
【施行規則第22条の2の2第1項第1号～第3号関係】
建築士事務所の名称 | [5 empty] | ○○建築事務所
建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ○○○県○○○市○○区○○○○○○○
開設者氏名 | [5 empty] | ○○ 太郎
対象となる建築物の概要 | [5 empty] | 業務委託仕様書のとおり
【法第24条の7第1項第1号関係】
作成する設計図書の種類 | [5 empty] | 業務委託仕様書のとおり
【法第24条の7第1項第2号関係】
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 | [5 empty] | サンプリングによる現場立会検査（期間中５回）により照合し、文書による報告書を月毎に提出する。
【施行規則第22条の2の2第6項関係】
設計（工事監理）の一部を委託する予定： ■ あり □ なし
委託する業務の内容 | [5 empty] | 設備設計
建築士事務所の名称 | [5 empty] | ○○設備設計
建築士事務所の所在地 | [5 empty] | ○○○県○○○市○○区○○○○○○○
開設者氏名 | [5 empty] | ○○ 一郎
【法第24条の7第1項第3号関係】【施行規則第22条の2の2第4項、第5項関係】
設計（工事監理）に従事することとなる建築士・建築設備士
【氏名】： |  |  | ○○ 二郎
【資格】： |  |  | （ | １級 |  | ）建築士【登録番号】 |  |  | 123456789
【氏名】： |  |  | ○○ 三郎
【資格】： |  |  | （ | １級 |  | ）建築士【登録番号】 |  |  | 123456789
建築設備の設計に関し意見を聞く者
【氏名】： |  |  | ○○ 四郎
【資格】： |  |  | （ | 建築 |  | ）設備士【登録番号】 |  |  | 123456789
【法第24条の7第1項第4号関係】
報酬の額 | [5 empty] | 1000000
支払の時期 | [5 empty] | 事業監理業務委託契約書
第26条 （業務委託料の支払）
第28条 （部分払）
第31条 （部分引渡し）
【法第24条の7第1項第5号関係】
契約の解除に関する事項 | [5 empty] | 事業監理業務委託契約書
第35条から第39条の規定による
（説明者）
氏名： |  | ○○ 太郎 |  |  |  |  | 印
資格等： |  | （ | １級 |  | ） | 建築士 |  | □ 管理建築士 ■所属する建築士
上記の建築士から建築士免許証（免許証明書）の提示のもと重要事項の説明を受けました。
令和○○年○○月○○日
（説明を受けた建築主）
氏名： |  | ○○防衛局 ○○ ○○ | [8 empty] | 印
Note on T123: 該当項目に「■」と記入。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 2管理技術者等通知
管理技術者等通知書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
令和○○年○○月○○日付をもって委託契約を締結した○○○○（１）○○○○○工事監理業務について事業監理業務委託契約書第8条第2項に基づき管理技術者等を下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。
#REF!
記
|  | 管理技術者等氏名 |  |  | 監理 太郎
|  | 技術者氏名（建築担当） |  |  | 監理 一郎
|  | 技術者氏名（建築担当） |  |  | 監理 二郎
|  | 技術者氏名（建築担当） |  |  | 監理 三郎
|  | 技術者氏名（建築担当） |  |  | 監理 四郎
|  | 技術者氏名（建築担当） |  |  | 監理 五郎
令和○○年○○月○○日
経 歴 書
|  | 管理技術者等氏名 | 監理 太郎 印
|  | 現 住 所 | ○○県○○市○○ ○-○○-○
|  | 生 年 月 日 | 平成○○年○○月○○日生
|  | 最 終 学 歴 | ○○大学○○部○○学科（平成○○年○月卒業）
|  | 資格及び資格番号 | １級建築士 第○○○○号 平成○○年取得
１級建築施工管理技士 第○○○○号 平成○○年取得
|  | 職 歴 | 平成○○年○○月 ○○設計(株)入社
平成○○年○○月 ○○設計事務所(有)退社
|  | 業務歴 | 平成○○年○○月 ○○建築監理業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築監理業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築監理業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築監理業務 管理技術者
職歴及び業務歴は、最新のものから順に記入する。
Note on P93: 記載した資格の免状等の写しを添付すること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 3業務工程表
令和○○年○○月○○日
業 務 工 程 表
業務の名称：○○○○（１）○○○○○工事監理業務 | [12 empty] | 委託期間：令和△△年△△月 １日から
令和□□年□□月３０日まで
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
| 年 月 別 | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  | ○○年 |  |  | 備 考
|  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  | ○○月
工種別 |  | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 | 20 | 10 |  | 20
管理技術者 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [6 empty] | 巡回２日
電気技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 巡回１９日
機械技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 巡回１９日
通信技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [6 empty] | 巡回１９日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）
1
1
1
1
30
30
30
30

## 4変更届
令和○○年○○月○○日
変 更 届
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備設計事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
下記のとおり変更したので届けます。
記
#REF!
業 務 の 名 称 ： ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
| 変更事項 |  |  | 変更前 |  | 変更後 |  | 変更年月日 |  |  | 変更理由
代表者氏名 |  |  | 防衛 太郎 |  | 防衛 一郎 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 社内取締役会による選任のため
会 社 名 |  |  | ○○設計株式会社 |  | △△設計株式会社 |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  | 社名変更のため
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 5再委託申請
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
商号又は名称 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
再 委 託 申 請 書
貴省[○○防衛局]との間に令和○○年○○月○○日付で締結した事業監理業務委託契約（件名：○○○○（１）○○○○○工事監理業務）について下記のとおり業務の一部を再委託したいので事業監理業務委託契約書第5条第1項に基づき申請します。
記
再委託先 |  | 【住 所】 |  | ○○○県○○○市○○区○○○○○○○
|  | 【商号又は名称】 |  | ○○設備設計 株式会社
|  | 【代 表 者 名】 |  | 代表取締役 ○○ 太郎
|  | 【電 話 番 号】 |  | ○○○○－○○－○○○○
再委託の内容 |  | ○○監理
再委託を必要と する理由 |  | ○○○○○○○○○○○○○○○○
再委託予定金額 |  | 1000000 |  |  | 円
以 上
Note on AI60: 添付資料： １再委託契約に係る仕様書（受注者が再委託業者用に作成した仕様書 ２再委託先の会社概要（例：パンフレット、業務実績など）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 6委託報告書（再々委託）
委託報告書（再々委託）
業務の名称： ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
委 託 期 間： 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
会社名 |  | ○○設備設計事務所
代表者名 |  | 代表取締役 ○○次郎
住所 |  | ○○県○○市○○区○○町１－１○○ビル
電話番号 |  | ○○－○○○○－○○○○
再々委託の 内容 |  | ○○監理
再々委託 金 額 |  | 1000000 |  | 円
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
商号又は名称 ○×建築設備設計事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 7管理技術者等変更通知
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
管理技術者等変更通知書
業務の名称 ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
令和○○年○○月○○日付けで通知した上記業務の管理技術者等を下記のとおり変更したので、別添経歴書を添え、事業監理業務委託契約書第8条第2項に基づき通知します。
記
管理技術者等変更年月日 |  |  |  | 令和○○年○○月○○日
変更する管理技術者等区分 |  |  |  | 管理技術者
|  | 旧管理技術者等氏名 |  |  |  | 新管理技術者等氏名
|  | ○○ 太郎 |  |  |  | ○○ 一郎
変 更 事 由
社内人事異動の為
令和○○年○○月○○日
経 歴 書
|  |  | 管理技術者等氏名 | ○○ 一郎 印
|  |  | 現 住 所 | ○○県○○市○○ ○-○○-○
|  |  | 生 年 月 日 | 平成○○年○○月○○日生
|  |  | 最 終 学 歴 | ○○大学○○部○○学科（平成○○年○月卒業）
|  |  | 資格及び資格番号 | １級建築士 第○○○○号 平成○○年取得
１級建築施工管理技士 第○○○○号 平成○○年取得
|  |  | 職 歴 | 平成○○年○○月 ○○設計(株)入社
平成○○年○○月 ○○設計事務所(有)退社
|  |  | 業務歴 | 平成○○年○○月 ○○建築設計業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築設計業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築設計業務 管理技術者
平成○○年○○月 ○○建築設計業務 管理技術者
職歴及び業務歴は、最新のものから順に記入する。
Note on P96: 記載した資格の免許証等の写しを添付すること。
Note on P44: （手入力） 管理技術者 技術者 助手
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 8変更工程表
令和○○年○○月○○日
変 更 工 程 表
業務の名称：○○○○（１）○○○○○工事監理業務 | [11 empty] | 当初委託期間： 令和△△年△△月 1日から
第○回設計変更 | [11 empty] | 令和□□年□□月３０日まで
[12 empty] | 変更委託期間： 令和△△年△△月 １日から | [15 empty] | 受注者住所 ○○県○○市○○区○○
[12 empty] | 令和☆☆年☆☆月３０日まで | [15 empty] | 会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
| 年 月 別 | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | ○○年 |  |  | 備 考
|  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月 |  |  | ○○月
工種別 |  | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20 | 10 |  | 20
管理技術者 |  |  | 1 | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 巡回２日
電気技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 巡回１９日
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
機械技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 巡回１９日
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
通信技術者 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 巡回１９日
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 1
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
1
1
1
30
30
30
30

## 9委託期間延長
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
委 託 期 間 延 長 請 求 書
下記業務について、事業監理業務委託契約書第17条第1項の規定により、委託期間延長を請求します。
記
業 務 の 名 称 |  | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
契 約 年 月 日 |  | 令和○○年○○月○○日
委 託 期 間 |  | 自 令和△△年△△月△△日
至 令和□□年□□月□□日
延 長 委 託 期 間 |  | 自 令和△△年△△月△△日
至 令和☆☆年☆☆月☆☆日
理 由
○○災害による工事遅延のため。（日数○○日間）
Note on J60: （注）必要により下記書類を添付すること ａ 工程表（契約当初工程と現在までの実際の肯定及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入）
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 10一時中止に伴う委託料変更
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
○○○○（１）○○○○○工事監理業務に係る一時中止に伴う業務委託料の変更について
現在当社で受注中の○○○○（１）○○○○○工事監理業務の一時中止に伴う業務委託料の変更について、事業監理業務委託契約書第16条第2項により下記のとおり協議いたします。
記
| 協 議 額 | ￥ |  | 1000000
以 上
上記のとおり提出されたので報告する。
令和○○年○○月○○日
統括監督官
○○ 太郎 印
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 11是正措置
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 受注者住所 |  | 受託者住所 ○○県○○市○○区○○
|  |  |  | 会 社 名 |  | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 |  | 代表取締役社長 防衛 太郎 印
是 正 等 措 置 請 求 書
請 負 者 ○○○○（２２）○○○○○（１２３４）新設建築（１工区）その他追加工事 ○○○○建設・○○○○工業・○○○○工務店建設共同企業体
令和○○年○○月○○日付けをもって委託契約を締結した次の業務について、事業監理業務委託契約書第10条第3項に基づき、下記のとおり是正等の措置を請求する。
| 業務の名称 |  | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
記
| １． | 不適当と認められる者 |  |  | ○○太郎
| ２． | 必要とされる措置 |  |  | 監督官の交替
| ３． | 理由 |  |  | 工事監理の適正な指示が求められないため。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 12業務処理報告
業 務 処 理 報 告 書
[5 empty] | 作成日： | 令和○○年○○月○○日
業 務 の 名 称 | ○○○○（１）○○○○○○○工事監理業務
委 託 期 間 及 び 報 告 月 | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
| ( | 令和○．1 | 月分）
管理技術者及び担当技術者名 |  |  |  | 監 督 官 名
管理 太郎 印 | ○○ 太郎 印 |  |  | ○○ 一郎 印
(実施業務の内容）
（現場）
１階天井内配管確認
１階天井内保温確認
（書類）
２階天井内施工図確認
(その他必要な事項）
Note on AB13: 注：打合せの内容が同日付けにおいて２枚以上にわたる場合には、ページを記入すること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 13打合せ記録簿
打 合 せ 記 録 簿
|  |  | 作成日： | 令和○○年○○月○○日
業 務 の 名 称 | ○○○○（１）○○○○○○○工事監理業務
監 督 官 名 |  | 管理技術者及び担当技術者名
○○ 一郎 印 |  | 管理 太郎 印 |  |  | ○○ 太郎 印
（打合せの内容）
（現場）
１階天井内配管確認
１階天井内保温確認
（書類）
２階天井内施工図確認
Note on AB13: ○着色部は手入力 注：打合せの内容が同日付けにおいて２枚以上にわたる場合には、ページを記入すること。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 14借用書
借 用 書
１． |  | 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
２． |  | 品名及び規格 | ○○○○（３０）○○○○○○新設建築工事図面
３． |  | 数量 | 1冊
３． |  | 借用期間 | 令和○○年○○月○○日から
令和△△年△△月△△日まで
上記のとおり借用しました。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道防衛局長
○○ ○○ 殿
請 負 者 令和
|  |  |  | 受注者住所 | 受注者住所 ○○県○○市○○区○○
|  |  |  | 会 社 名 | ○×建築設備設計事務所 株式会社
|  |  |  | 代表者氏名 | 代表取締役社長 防衛 太郎 印
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 15完了通知書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
業 務 完 了 通 知 書
下記業務は、令和○○年○○月○○日をもって完了したので事業監理業務委託契約書第25条第1項の規定に基づき通知します。
記
|  | １. | 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
|  | ２. | 業務委託料 | ￥ | 11340000
|  | ３. | 契約年月日 | 令和○○年○○月１５日
|  | ４. | 完了期限 | 令和☆☆年 ３月２５日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 16引渡書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
引 渡 書
下記業務を事業監理業務委託契約書第25条第3項の規定に基づき引渡します。
記
|  | １. | 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
|  | ２. | 業務委託料 | ￥ | 11340000
|  | ３. | 検査年月日 | 令和☆☆年 ３月２６日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 17既済検査請求書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
事業監理業務既済部分検査請求書
事業監理業務委託契約書第28条第2項により第1回既済部分検査を請求します。
記
| 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
| 委託期間 | 自 令和△△年△△月△△日
至 令和☆☆年☆☆月☆☆日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 18部分払回数増加
業 務 委 託 料 部 分 払 回 数 増 加 願 書
|  | １. | 業務の名称 | ○○○○（１）○○○○○工事監理業務
|  | ２. | 委託期間 | 令和△△年△△月△△日から
令和☆☆年☆☆月☆☆日まで
|  | ３. | 部分払回数 | １回
|  | ４. | 部分払増加数 | ２回
|  | ５. | 理由 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
上記のとおり部分払回数の増加をお願いします。
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備監理事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 19再委託
令和○○年○○月○○日
再 委 託 等 申 請 書
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
受注者住所 ○○県○○市○○区○○
会 社 名 ○×建築設備設計事務所 株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 防衛 太郎 印
○○防衛局との間に令和○○年○○月○○日付で契約を締結した○○○○（１）○○○○○工事監理業務について、下記のとおり業務の一部を再委託したいので、秘密保全に関する特約条項第16条第1項の規定に基づき申請します。
記
| １．再委託等先 |  |  |  | ○○設計事務所
| ２．再委託等の業務範囲 |  |  |  | ○○地区の管理業務
| ３．再委託等を必要とする理由 |  |  |  | 業務内容に専門性を要するため
| ４．再委託等契約金額 |  |  |  | 200000
| ５．再委託等期間 |  |  |  | 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日
| ６．再委託等先の関係社員 |  |  |  | 別紙のとおり
| ７．再委託等先の会社概要 |  |  |  | 別紙のとおり
| ８．再委託等先の秘密保全の手段 |  |  |  | 再委託等先の秘密保全規則のとおり
別 紙
１．再委託等先の関係社員
区 分 |  |  | 所 属 | 役 職 |  | 氏 名 |  | 責任分担等
管 理 者 |  |  | ○○部 | ○○課長 |  | ○○ 太郎 |  | 秘密保全規則第○○による
保全責任者 |  |  | ○○部 | ○○課長代理 |  | ○○ 一郎 |  | 秘密保全規則第○○による
保全代行者 |  |  | ○○部 | 管理部長 |  | ○○ 二郎 |  | 秘密保全規則第○○による
取扱者１ |  |  | ○○部 | 社 員 |  | ○○ 三郎 |  | 秘密保全規則第○○による
取扱者２ |  |  | ○○部 | 社 員 |  | ○○ 四郎 |  | 秘密保全規則第○○による
取扱者３
２．再委託等先の会社概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 20立入依頼書
令和○○年○○月○○日
| ○○事業所 秘密 太郎 |  | 殿
（支出負担行為担当官(又は分任) ○○防衛局長若しくは○○防衛支局長 経由）
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
立 入 依 頼 書 (秘密)
標記について、下記のとおり立入りについて依頼します。 なお、立入者は、当該秘密の関係者であることを証明します。
記
１ 立入先 |  | ○○事業所
２ 立入期日 |  | 令和○○年○○月○○日
３ 立入者 |  | ○○ 次郎
４ 立入目的 |  | ○○○○○○○○○○○○○○
５ 取扱い得る秘密の種類及び範囲
○○○○○○○○○○○○○○
６ 身分証明書等の番号及び発行年月日等
番号○○○○ 令和○○年○○月○○日発行
７ その他
Note on B25: 受注者名には、立入先の事業所長名を記載する。
Note on I45: １ 立入先には、立入先の事業所名を記載する。 ２ 立入者には、立入者の所属、職名及び氏名（ふりがな）を記載する。 ３ 立入目的には、具体的な立入理由を記載する。 ４ 取扱い得る秘密の種類及び範囲には、秘密、その名称を記載する。 ５ その他には、当該受注者秘密関係者名簿の文書番号及び年月日を記載する。 ６ 身分証明書等の番号及び発行年月日等には、身分証明書又は社員証の番号及び発行年月日等を記載する。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 21立入許可申請書
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
立 入 許 可 申 請 書 (秘密)
標記について、下記のとおり立入りさせたいので、許可されたく申請する。
記
１ 立入先 |  |  | ○○事業所
２ 立入期日 |  |  | 新元号○○年○○月○○日
３ 立入者 |  |  | ○○ 次郎
４ 立入目的 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○
５ 立入先保全施設等の秘密の種類：秘密
６ 立入時の秘密保護措置
○○○○○○○○○○○○○○
７ 身分証明書等の番号及び発行年月日等
番号○○○○ 令和○○年○○月○○日発行
Note on I45: １ 立入先には、立入先の事業所名を記載する。 ２ 立入者には、立入者の所属、職名及び氏名（ふりがな）を記載する。 ３ 立入目的には、具体的な立入理由を記載する。 ４ 取扱い得る秘密の種類及び範囲には、秘密、その名称を記載する。 ５ その他には、当該受注者秘密関係者名簿の文書番号及び年月日を記載する。 ６ 身分証明書等の番号及び発行年月日等には、身分証明書又は社員証の番号及び発行年月日等を記載する。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 22保全検査報告書
保 全 検 査 報 告 書 (秘密)
工場等名 |  |  | ○○事務所
同上所在地 |  |  | ○○市○○区○○町１－２－３
工場等の保全責任者名 （部署・役職等） |  |  | ○○ 太郎 （事務所長）
工場等の検査立会者 （部署・役職等） |  |  | ○○ 次郎 （管理部 検査課長）
保全検査事項 | [6 empty] | 評価 |  | 所見等
⑴ 関係簿冊の整備・記録及び保管の状況 | [6 empty] | Ａ
⑵ 秘密文書等の接受、取扱い及び保管の状況 | [6 empty] | Ａ
⑶ 秘密の文書及び図面の原稿及び原紙の処分の状況 | [6 empty] | Ａ
⑷ 保管容器の状況 | [6 empty] | Ａ
⑸ 鍵の取扱い及び保管の状況 | [6 empty] | Ａ
⑹ 秘密文書等の貸出し、閲覧、送達及び秘密事項の伝達の状況 | [6 empty] | Ａ
⑺ 秘密文書等の制作及び複製の状況 | [6 empty] | Ａ
⑻ 保全施設の整備状況及び立入りに関する統制措置 | [6 empty] | Ａ
⑼ 保全教育の状況 | [6 empty] | Ｃ |  | 別紙のとおり
⑽ 秘密保護適格証明書の取扱いの状況 | [6 empty] | Ａ
⑾ 社内保全検査の状況（検査体制・方法・内容）の状況 | [6 empty] | Ｂ |  | 別紙のとおり
⑿ 下請負先に対する指導及び監督の状況 | [6 empty] | Ａ
⒀ 管理者及び保全責任者の秘密の保全に関する適切な指導の状況 | [6 empty] | Ａ
⒁ 秘密を取り扱う全社員等に対する守秘義務の自覚に関する措置 | [6 empty] | Ａ
⒂ 保全施設内におけるパソコンの取扱い及び管理状況 | [6 empty] | Ａ
⒃ 前各事項以外の検討又は改善の指示をした事項 | [6 empty] | Ａ
保全検査年月日 |  |  | 令和○○年○○月○○日
保全検査官 |  | （総括者） |  | 役職： | ○○課長 | 氏名： |  | ○○ 太郎 |  | 印
注：所見等欄に記入できないときは、別紙を作成し添付すること。
Note on AF27: 評価欄はＡ～Ｃで記入する
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 23秘密保全施設の新設
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 役 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
秘密保全施設の新設について（申請）
標記について、秘密保全に関する特約条項第13条の規定に基づき下記のとおり確認されたく申請します。
記
１ 秘密保全施設の名称： |  |  | ○○○○○○○
２ 秘密の物件等名： |  |  | ○○○○○○○
３ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
４ 新設の理由： |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○
５ 秘密の保護措置： |  |  | 令和○○年○○月○○日
添付書類：秘密保全施設の図面等
Note on O45: １ 秘密保全施設を変更する場合は、「新設」を「変更」に置き換える。 ２ 秘密の保護措置には、秘密保全規則の確認を受けた年月日を記載する。 ３ 添付書類には、確認を受けようとする秘密保全施設の図面等の名称を記載する。
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 24秘密保全施設の解除
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 役 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
秘密保全施設の解除について（届出）
標記について、下記のとおり秘密保全施設を解除しますので届出します。
記
１ 秘密保全施設の名称： |  |  | ○○○○○○○
２ 秘密の物件等名： |  |  | ○○○○○○○
３ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
４ 施設確認番号及び年月日： |  |  | 番号○○○○ 令和○○年○○月○○日
５ 解除理由： |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○
６ 解除年月日： |  |  | 令和○○年○○月○○日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 25秘密保全施設の共用
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 役 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
秘密保全施設の共用について（協議）
標記について、別添のとおり許可されたく協議します。
記
１ 秘密保全施設の名称： |  |  | ○○○○○○○
２ 秘密の種類及び区分： |  |  | 秘密
３ 共用期間： |  |  | 令和○○年○○月○○日から令和○○年☆☆月☆☆日まで
添付書類：１ 秘密保全施設の共用に関する取極
２ 共用が必要となった受注者からの申請文書
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 26保全教育の実施(申請)
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
[5 empty] | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
[5 empty] | 役 職 名 | 管理技術者
[5 empty] | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
保全教育の実施について（申請）
標記について、秘密保全に関する特約条項第15条第2項の規定に基づき下記のとおり確認されたく申請します。
記
１ 保全教育の年間実施計画
(1) 実施予定期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年△△月△△日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年△△月△△日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年△△月△△日
(2) 実施予定場所 |  |  |  | 本社
(3) 受講予定者
受講予定者数 |  |  |  | ５名
２ 保全教育の内容
(1) 保全教育カリキュラム
別紙のとおり
(2) 講師予定者
○○ 四郎
添付書類：保全教育テキスト（令和○○年○○月○○日現在）
その他参考となる資料
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 27保全教育の実施(届出)
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
|  |  |  | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
|  |  |  | 役 職 名 | 管理技術者
|  |  |  | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
保全教育の実施について（届出）
標記について、秘密保全に関する特約条項第15条第2項ただし書きの規定に基づき下記のとおり保全教育を実施したいので、届出します。
記
確認を受けた年月日： |  |  | 令和○○年○○月○○日
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）

## 28保全教育の実施状況
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官（または分任）
○○防衛局長または○○防衛支局長
○○ ○○ 殿
[5 empty] | 会 社 名 | ○×設計事務所 株式会社
[5 empty] | 役 職 名 | 管理技術者
[5 empty] | 氏 名 | 防衛 一郎 印 |  | 請 負 者 ○○○○（３０）○○○新設建築工事 ○○建設・○○工業・○○工務店建設共同企業体
保全教育の実施状況について（報告）
標記について、下記のとおり保全教育を実施したので報告します。
記
１ 保全教育の年間実施結果
(1) 実施期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
(2) 実施場所 |  |  |  | 本社
(3) 受講者
受講企業数 |  |  |  | １社
受講者数 |  |  |  | ５名
２ 保全教育の内容
(1) 保全教育の内容 |  |  |  | ○○○○○○○
(2) 講師 |  |  |  | 講師 一郎
３ 保全教育の年間実施計画
(1) 実施予定期間
第１回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
第２回 |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
・・・ |  |  | 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日
(2) 実施予定場所 |  |  |  | 本社
(3) 受講予定者
受講予定者数 |  |  |  | １０名
４ 保全教育の予定内容
(1) 保全教育カリキュラム
別紙のとおり
(2) 講師予定者
講師 次郎
印刷
ＴＯＰ画面・共通事項入力シート ・事業監理業務編（目次）