## 監理日報
工事監理報告書（監理日報）
|  | 確認年月日 | 令和○○年○○月○○日
件 名 |  | 工事監理者 | ○○ ○○ | 印
|  | 現場代理人 | ○○ ○○ | 印
月・日 | 監 理 記 録
※記載事項：①指示・連絡事項、②発注者等の打合せ事項、③工程表、施工計画表、
施工図の承認状況、④立会、検査状況、⑤下請人の承認状況、⑥その他
○月○日 | 打合せ
・工程説明及び確認
・○○施工図、下請人の承認
○月○日 | 天井工事の立会
・○階○室 天井下地、吸音材設置
検査員 監理者○○○○
手直し事項 なし
指示事項
・工事写真の撮影方法について指示
（施工範囲の全景写真のほか、部分的な証明のための中景写真・近接写真を撮るよう指示）
○月○日 | 打合せ
・○○工事の施工内容の変更について
現場代理人から説明（○○から□□へ変更）
○○局担当者に連絡
（計画変更手続きを要する。）
○月○日 | ・・・・・・
○月○日 | 完成検査
検査員 監理者○○○○
手直し事項
１ ・・・・・・
２ ・・・・・・
○月○日 | 完成検査手直し事項の確認
注意：検査状況の写真を撮影すること

## 下請人リスト
工事監理報告書（下請人リスト）
元請負人 | ㈱○○○○建設
| （担当工事内容） | 工程・品質・安全管理、 大工工事
下請人１ | ○○○○㈱
| （担当工事内容） | 仮設工事
下請人２ | ㈱○○○○建設
| （担当工事内容） | 塗装工事
下請人３ | ㈱○○○○建設
| （担当工事内容） | 建具工事
下請人４ | ㈱○○○○電機
| （担当工事内容） | 空調工事
下請人５
下請人６
下請人７
下請人８
下請人９
下請人10
記載例