## 提出書類一覧
| 単歳 | 添付書類 | 国債 | 添付書類 | 提出時期
補助金交付申請書 | 1.交付申請書 | 1-1.経費配分書（単） | 2.交付申請書 | 2-1.経費配分書（国） | 交付決定通知書が必要な
|  | 3.収支予算書 |  | 3.収支予算書 | 一月前目安
補助事業等計画変更承認申請書 | 8.計画変更承認申請書(単) |  | 9.計画変更承認申請書（国）
補助事業等着手報告書 | 4.着手報告書(単) |  | 5.着手報告書（国） |  | 着手後１週間以内
補助事業等遂行状況報告書 | 6.遂行状況報告書(単) |  | 7.遂行状況報告書(国)
補助事業等実績報告書 | 15.実績報告書(単) | 15-1.収支精算書(単） | 16.実績報告書(国) | 16-1.収支精算書(国） | 事業完了後一月以内
|  | 17.完了検査等調書 |  | 17.完了検査等調書
補助事業等実績報告書 | 18.実績報告書（未了・単） | 18-1.収支状況調書(未了・単) | 19.実績報告書(年度末・国） | 19-1.収支状況書(年度末･国) | 4月30日まで
（会計年度内に事業が未完了ver）
維持費（単歳のみ） | 単歳 | 添付書類
補助金等交付申請書 | 1.交付申請書 | 1-1.経費配分書（単）
20.事業内容調書(1)
21.事業内容調書(2)
22.料金等内訳表
補助事業等実績報告書 | 23.実績報告書 | 23-1.収支精算書
20.事業内容調書(1)
24.事業内容調書
22.料金等内訳表

## 1.交付申請書(単)
（防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第3条）
|  |  | 補 助 金 等 交 付 申 請 書 | [5 empty] | 記入要領(単歳) |  | （補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第5条）
① 内定通知に記載された事業名を基に局担当者と打ち合わせの上記入する。
[8 empty] | 文書番号 | （例）
[8 empty] | 年 月 日 | 一般助成： | ○○小学校防音補助事業（実施設計）
[9 empty] | 防音助成： | ○○飛行場周辺○○防音補助事業
② 事業を実施するための具体的な目的を記入する。
南関東防衛局長 殿 | [8 empty] | （例）
○○基地を離発着する航空機の騒音により教育阻害が顕著なため
○○防音工事を実施し、教室内環境の正常化を図るとともに教育効果の
減退を解消したい。
[7 empty] | 申請者 住所 |  | 防音工事の実施により騒音の低下を図り地域住民の学習・保育・
[7 empty] | 氏名 |  | 休養及び集会のための施設として広く住民の利用に供し、日常生活
の障害の軽減に効果をあげる。
③ 工事等に着手する予定年月日を記入する。
年度において、下記のとおり ① を実施したいので、防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱により補助金の交付を申請する。
④ 工事等の完了する予定年月日を記入する。
⑤ 間接補助事業者名は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う
場合に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。
[6 empty] | 記 |  |  | ※ 朱書きは削除してください
1 | 事業の目的 |  |  | ： |  |  |  |  | 補助事業者が「補助事業等内定通知書」を受理したあと提出。
2 | 補助金等交付申請額 |  |  | ： |  |  | 円 |  | 内定通知書に記載の時期までに提出する必要がある。が、諸事情により提出が
3 | 事業の内容及び経費配分 |  |  | ： | 事業の内容及び経費配分書に記載のとおり |  |  |  | 遅れる場合は別途「補助金等交付申請書の提出の延期について」（いわゆる
4 | 事業実施予定期間 |  |  | ： | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  | 理由書）を出してもらう必要がある。
5 | 収支予算 |  |  | ： | 収支予算配分書に記載のとおり
提出書類一覧に戻る
添付書類： |  | １ 事業の内容及び経費配分書
２ 収支予算書
Note on H30: ②具体的な目的を記載する
Note on K33: ④着手予定日 ⑤完了予定日 それぞれ記載すること

## 1-1.経費配分書（単）
事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書
[17 empty] | 記入要領(単) | （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する施行令 第3条第1項）
事業の 名 称 | 施工 | 工種・ | 構造・工法 | 事業量 |  | 経 費 の 配 分 |  |  |  | 国庫 | 経 費 負 担 の 内 訳 |  |  |  |  | 備考 | ① 交付申請書に記載した名称と同じ
|  | 品目・ | 規格・型式 | 又 は | [5 empty] | 補助 | 国 庫 補 助 金 | 都道府県 費 | 市町 村費 | その他 |  |  | ② 事業の性格に応じ、必要な範囲で記入する(市町村等の区分、地先等の区分など）
| 場所 | 調査の | 調査の方法 | 数 量 |  | 経費の | 工事費の区分 |  | 事 業 費 | 割合 |  |  |  |  | 計 |  | ③
|  | 種類等 | 等 |  |  | 区 分 |  |  |  | ％ | [6 empty] | ④ 局担当者と打ち合わせの上記入する。
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | 実 施 設 計 費 | ⑦ |  | ⑧ 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |  | ⑤
[5 empty] | ㎡ |  | 設計委託費 | 0 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ⑥ 各要項に定められている補助の対象とする経費を記入する。
[5 empty] | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | （全体計画調査費、工事費、実施設計費、地方事務費等）
[5 empty] | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ⑦ 各要項に定められている工事費の区分を記入する。
[5 empty] | kw |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | (設計費、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、工事雑費等）
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ⑧ 今回の補助対象事業に係る事業費を計上する。ただし、この事業の補助対象外の単独工事
[7 empty] | 事務経費 | 0 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | がある場合は、別途契約以外については別項目にて計上のこと。
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | この書類は交付申請書の添付資料のため、申請書と一緒に提出すること。
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ※ 経費の算出根拠となった書類(設計図書等)を添付すること。
[6 empty] | 合 計 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ※ 朱書きは削除してください
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 提出書類一覧に戻る
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書
事業の 名 称 | 施工 | 工種・ | 構造・工法 | 事業量 |  | 経 費 の 配 分 |  |  |  | 国庫 | 経 費 負 担 の 内 訳 |  |  |  |  | 備考
|  | 品目・ | 規格・型式 | 又 は | [5 empty] | 補助 | 国 庫 補 助 金 | 都道府県 費 | 市町 村費 | その他
| 場所 | 調査の | 調査の方法 | 数 量 |  | 経費の | 工事費の区分 |  | 事 業 費 | 割合 |  |  |  |  | 計
|  | 種類等 | 等 |  |  | 区 分 |  |  |  | ％
[6 empty] | 工 事 費 | 本工事費 |  | 円 |  | 円 | 円 | 円 | 円 | 円
[5 empty] | ㎡ |  |  | 0 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | kw |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 小計 | 0 |  | 0
単独
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 地方事務費 | 監理委託費
小計
単独
計
[7 empty] | 事務費 | 0 |  | 70 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
小計
[8 empty] | 単独 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 合 計 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 小計 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 単独 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.交付申請書(国)
|  |  | 補 助 金 等 交 付 申 請 書 | [6 empty] | 記入要領(国債) |  | （補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第5条）
① 内定通知に記載された事業名を基に局担当者と打ち合わせの上記入する。
[8 empty] | 文書番号 |  | （例）
[8 empty] | 年 月 日 |  | 一般助成： | ○○小学校防音補助事業（実施設計）
[10 empty] | 防音助成： | ○○飛行場周辺○○防音補助事業
② 事業を実施するための具体的な目的を記入する。
南関東防衛局長 殿 | [9 empty] | （例）
○○基地を離発着する航空機の騒音により教育阻害が顕著なため
○○防音工事を実施し、教室内環境の正常化を図るとともに教育効果の
減退を解消したい。
[7 empty] | 申請者 住所 |  |  | 防音工事の実施により騒音の低下を図り地域住民の学習・保育・
[7 empty] | 氏名 |  |  | 休養及び集会のための施設として広く住民の利用に供し、日常生活
の障害の軽減に効果をあげる。
③ 工事等に着手する予定年月日を記入する。
年度において、下記のとおり ① を実施したいので、防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱により国庫債務負担行為に係る事業として補助金の交付を申請する。
④ 工事等の完了する予定年月日を記入する。
⑤ 間接補助事業者名は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う
場合に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。
[6 empty] | 記 |  |  |  | ※ 朱書きは削除してください
提出書類一覧に戻る
1 | 事業の目的 |  |  | ：
2 | 補助金等交付申請額 |  |  | ： |  |  | 円
[5 empty] | 国庫債務負担年割額 |  | 年度 円
[7 empty] | 年度 円 |  | ←国庫債務負担行為に係る事業が3ヵ年以上にわたる場合には年割り区分を追加すること。
3 | 事業の内容及び経費配分 |  |  | ： | 事業の内容及び経費配分書に記載のとおり
4 | 事業実施予定期間 |  |  | ： | 年 月 日から 年 月 日まで
5 | 収支予算 |  |  | ： | 収支予算配分書に記載のとおり
添付書類： |  | １ 事業の内容及び経費配分書
２ 収支予算書
Note on H19: ①事業名記載すること
Note on H30: ②具体的な目的を記載する
Note on K35: ④着手予定日 ⑤完了予定日 それぞれ記載すること

## 2-1.経費配分書（国）
事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書
事業の名称： | [17 empty] | 記入要領(国債) | （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する施行令 第3条第1項）
施工 | 工種・ | 構造・工法 | 事業量 |  | 経 費 の 配 分 |  |  |  | 国庫 | 経 費 負 担 の 内 訳 | [6 empty] | 備 考 | ① 交付申請書に記載した名称と同じ
| 品目・ | 規格・型式 | 又 は | [5 empty] | 補助 | 国 庫 |  |  | 都道府県費 | 市町 村費 | その他 |  |  | ② 事業の性格に応じ、必要な範囲で記入する(市町村等の区分、地先等の区分など）
場所 | 調査の | 調査の方法 | 数 量 |  | 経 費 | 工事費の区分 |  | 事 業 費 | 割合 | 補 助 金 | 年割額 |  |  |  |  | 計 |  | ③
| 種類等 | 等 |  |  | の区分 |  |  |  | ％ |  | 平成30年度 | 平成31年度 | [5 empty] | ④ 局担当者と打ち合わせの上記入する。
[5 empty] | 工事費 | 本工事費 |  | 円 |  | 円 |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 |  | ⑤
|  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ⑥ 各要項に定められている補助の対象とする経費を記入する。
|  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | （全体計画調査費、工事費、実施設計費、地方事務費等）
|  |  |  | ㎡ |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ⑦ 各要項に定められている工事費の区分を記入する。
|  |  |  | kw |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | (設計費、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、用地費及び補償費、工事雑費等）
[7 empty] | 小計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ⑧ 今回の補助対象事業に係る事業費を計上する。ただし、この事業の補助対象外の単独工事
[5 empty] | 地方事務費 | 監理委託費 | 0 |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | がある場合は、別途契約以外については別項目にて計上のこと。
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ⑨ 局担当者と打ち合わせの上記入する。
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ⑩ 局担当者と打ち合わせの上記入する。
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | この書類は交付申請書の添付資料のため、申請書と一緒に提出すること。
[7 empty] | 少々計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 事務費 | 0 |  | 70 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | ※ 経費の算出根拠となった書類(設計図書等)を添付すること。
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | ※ 朱書きは削除してください
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 少々計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 提出書類一覧に戻る
[6 empty] | 小計 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 合 計 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 計 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 3.収支予算書
収 支 予 算 書
[6 empty] | 記入要領 | （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する施行令 第3条第2項）
① 地方自治法施行規則第15条に規定する款、項、目の区分に従い記入する。
１ 収入の部 | [5 empty] | （収入の欄の県市町村費については、一般財源と記入とし、特別交付税等も
費 目 | 予 算 額 | 内 訳 |  |  | 備 考 | 含まれる場合は分けて表示する。）
| 円 | 円 |  |  |  | ② 目の金額を記入する。
国庫補助金 |  | 設計費
③ 節の区分による名称及び金額を記入する。
① | ② | 事務費 |  | ③
④ ②の予算額に対しての議決又は議決予定日を記入し、補正がある場合は
法人負担金 | 0 | 設計費 |  |  |  | 下段に追加する。
|  | 事務費 |  |  |  | この書類は交付申請書の添付資料のため、申請書と一緒に提出すること。
計 | 0 | 0 |  |  |  | 注：収支予算書には、国庫補助金以外の財源も併せて記載すること。
※ 朱書きは削除してください
２ 支出の部
費 目 | 予 算 額 | 内 訳 |  |  | 備 考 | 提出書類一覧に戻る
| 円 | 円
実施設計費 | 0 | 設計費 |  | 0
|  | 事務費 |  | #VALUE!
計 | 0 | #VALUE!
３．補助事業者の予算議決年月日 |  |  | 年 月 日

## 4.着手報告書(単)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第12条）
|  |  |  | 補助事業等着手報告書 |  |  |  | 記入要領（単） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第6条）
（防衛施設周辺防音事業）・・・①
[8 empty] | ① 一般防音 |  | ： | 防衛施設周辺防音事業
[7 empty] | 文書番号 | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  |  | 民生安定施設整備事業
[7 empty] | 年 月 日 | 防音助成(改修工事の調査） ： |  |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 事業の名称を記入する。（交付申請時と同じ名称）
南関東防衛局長 殿 | [7 empty] | ④ 契約の対象となる工事等に係る設計書（積算書）上の金額を記入する。
⑤ 工事等に着手した年月日を記入する。
⑥ 工事等の完了する予定年月日を記入する。
[6 empty] | 補助事業者 住所 |  | 注 ： １ ２件以上の契約を締結する場合は、記中１の「契約の状況等」の事項を契約ごとに
[6 empty] | 氏名 |  | 記載すること。
２ 補助の対象事案の施工主体が地方公共団体以外のものでる場合は、契約等の
方式（一般競争入札・指名競争入札・随意契約（随意契約によった理由）、入札
金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金交付決定の通知があった ③ について着手したので、下記のとおり報告する。 | [7 empty] | ３ 着手報告書の提出は、原則として１事業（１交付決定）につて１回の提出とするが、
分割発注した場合は、着手した時点でその都度、提出する。
※ 朱書きは削除してください
記
提出書類一覧に戻る
1 | 契約の状況等
| (1) 設計金額 |  | ： | ④
| (2)契約額 |  | ：
2 | 着手年月日 |  | ： | ⑤
3 | 完了予定年月日 |  | ： | ⑥
4 | 契約の結果生じた補助金の額の余剰額： |  |  |  | （交付決定額－契約額）
※事業の着手後7日以内に提出下さい
着手報告書への添付資料
Ⅰ 契約の状況 | 契約の状況
ア 競争入札に付した場合
| (1) | 競争の方法についての記載（一般競争、指名競争）
| (2) | 公告年月日（指名競争の場合は指名通知の日付とする）
| (3) | 入札年月日
| (4) | 入札の状況調書
イ 随意契約によった場合
| (1) | 随意契約によった理由
(地方自治法施行令第167条の2の必要条件を満たしていることを説明し、何項によった
かをまとめて記入する)
| (2) | 随意契約に至る経緯
(交付決定から契約に至るまでの主要な「手続」(見積合わせ、交渉の状況等）について
を記入する)
| (3) | 契約者、住所、氏名
Ⅱ | 工程表（設計工程表あるいは工事工程表）
上記、Ⅰ及びⅡを添付下さい。

## 5.着手報告書(国)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第12条）
|  |  |  | 補助事業等着手報告書 |  |  |  | 記入要領（国） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第6条）
（防衛施設周辺防音事業）・・・①
[8 empty] | ① 一般防音 |  | ： | 防衛施設周辺防音事業
[7 empty] | 文書番号 | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  |  | 民生安定施設整備事業
[7 empty] | 年 月 日 | 防音助成(改修工事の調査） ： |  |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 事業の名称を記入する。（交付申請時と同じ名称）
南関東防衛局長 殿 | [7 empty] | ④ 契約の対象となる工事等に係る設計書（積算書）上の金額を記入する。
⑤ 工事等に着手した年月日を記入する。（2以上にまたがる場合は最初の予定日）
⑥ 工事等の完了する予定年月日を記入する。（2以上にまたがる場合は最終完了予定日)
[6 empty] | 補助事業者 住所 |  | 注 ： １ ２件以上の契約を締結する場合は、記中１の「契約の状況等」の事項を契約ごとに
[6 empty] | 氏名 |  | 記載すること。
２ 補助の対象事案の施工主体が地方公共団体以外のものでる場合は、契約等の
方式（一般競争入札・指名競争入札・随意契約（随意契約によった理由）、入札
金額、落札金額を記載した適当な様式の書類を添付すること。
年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった ③ について着手したので、下記のとおり報告する。 | [7 empty] | ３ 着手報告書の提出は、原則として１事業（１交付決定）につて１回の提出とするが、
分割発注した場合は、着手した時点でその都度、提出する。
※ 朱書きは削除してください
記
提出書類一覧に戻る
1 | 契約の状況等
| (1) 設計金額 |  | ： | ④
| (2)契約額 |  | ：
2 | 着手年月日 |  | ： | ⑤
3 | 完了予定年月日 |  | ： | ⑥
4 | 契約の結果生じた補助金の額の余剰額：
※事業の着手後7日以内に提出下さい
着手報告書への添付資料
Ⅰ 契約の状況 | 契約の状況
ア 競争入札に付した場合
| (1) | 競争の方法についての記載（一般競争、指名競争）
| (2) | 公告年月日（指名競争の場合は指名通知の日付とする）
| (3) | 入札年月日
| (4) | 入札の状況調書
イ 随意契約によった場合
| (1) | 随意契約によった理由
(地方自治法施行令第167条の2の必要条件を満たしていることを説明し、何項によった
かをまとめて記入する)
| (2) | 随意契約に至る経緯
(交付決定から契約に至るまでの主要な「手続」(見積合わせ、交渉の状況等）について
を記入する)
| (3) | 契約者、住所、氏名
Ⅱ | 工程表（設計工程表あるいは工事工程表）
上記、Ⅰ及びⅡを添付下さい。

## 6.遂行状況報告書（単）
２ 出来高の状況
補助事業等遂行状況報告書 | [6 empty] | 経費の区分 |  | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 出 来 高 |  | 進ちょく率 |  | 補助金の交付済額
（防衛施設周辺防音事業）・・・① | [6 empty] | 及び工事費 |  | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | (B) | ×100 |  | 備考
[7 empty] | の 区 分 |  | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | (A)
[7 empty] | 工事費⑥ |  |  | （㎡） | 円 | （㎡） | 円 |  | ％ | 円
[9 empty] | 新設１級 | 858.98 | 480174183 | 858.98 | 432156764 | 90
文書番号
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ⑦ | [6 empty] | ⑧
南関東防衛局長 殿
[7 empty] | 合 計 |  |  |  | 0 |  | 432156764 |  |  | 0
補助事業者 住所
氏名
年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金交付決定の通知があった ③ について、 年１２月３１日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。
記
1 | 収支の状況
（１） 収入の部
| 費 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円
| 国庫補助金 |  |  | 0
| 法人負担金 |  | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0
（２） 支出の部
| 費 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円
| 工事費 |  |  | 0
| 合計 |  | 0 | 0
※事業の着手後毎会計年度12月31日現在の状況を翌月14日までに提出下さい （間接補助の場合は翌月21日まで）
提出書類一覧に戻る
| ただし、右記の場合は不要 → |  | 工期が3ヶ月以内の場合
着手が12月の場合
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第12条）
| 記入要領（単） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第6条）
| ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
| 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
| 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 交付申請書に準じて記入する。
⑤ 一般財源は、収入済として予算額の全額を記入し、また、補助金等については、概算払を
受けている場合に記入する。
⑥ 交付申請書に準じて記入する。
⑦
⑧ 変更交付決定を行っている場合、最終交付決定通知書の内容を記入する。
⑨ 概算払を受けている場合に記入する。
※ 朱書きは削除してください

## 7.遂行状況報告書（国）
２ 出来高の状況
補助事業等遂行状況報告書 | [6 empty] | 経費の区分及び工事費の区分 |  | 工種･品目･調査の種類等 | 交 付 決 定 |  | 出 来 高 |  | 進ちょく率 |  | 補助金の交付済額
（防衛施設周辺防音事業）・・・① | [9 empty] | 事業量又は数量 | 事業費 | 事業量又は数量 | 事業費 | (B) | ×100 |  | 年割額 |  | 備考
[11 empty] | （Ａ） |  | （Ｂ） | (A) |  |  | 平成30年度 | 平成31年度
[7 empty] | 工事費 ⑥ |  |  | （㎡） | 円 | （㎡） | 円 |  | ％ | 円
[9 empty] | 新設 | 858.98 | 480174183 | 858.98 | 432156764 | 90
文書番号
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  | ⑦ | [7 empty] | ⑧
南関東防衛局長 殿
[7 empty] | 合 計 |  |  |  | 480174183 |  | 432156764
補助事業者 住所
氏名
年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった ③ について、 年１２月３１日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。
記
1 | 収支の状況
（１） 収入の部
| 費 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円
| 国庫補助金 |  |  | 0
| 法人負担金 |  | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0
（２） 支出の部
| 費 目 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入未済額 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円
| 工事費 |  |  | 0
| 合計 |  | 0 | 0
※事業の着手後毎会計年度12月31日現在の状況を翌月14日までに提出下さい （間接補助の場合は翌月21日まで）
提出書類一覧に戻る
| ただし、右記の場合は不要 → |  | 工期が3ヶ月以内の場合
着手が12月の場合
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第12条）
| 記入要領（国） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第6条）
| ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
| 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
| 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 交付申請書に準じて記入する。
⑤ 一般財源は、収入済として予算額の全額を記入し、また、補助金等については、概算払を
受けている場合に記入する。
⑥ 交付申請書に準じて記入する。
⑦
⑧ 変更交付決定を行っている場合、最終交付決定通知書の内容を記入する。
⑨ 概算払を受けている場合に記入する。
注：地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要がない。
※ 朱書きは削除してください

## 8.計画変更承認申請書(単）
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第７条）
| 補助事業等計画変更承認申請書 |  |  |  | 記入要領（単） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第4条）
（防衛施設周辺防音事業）・・・①
[5 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[5 empty] | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
南関東防衛局長 殿 |  |  |  |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
|  |  |  | 文書番号 | ③ 交付申請書に記載した事業名を記入する。
|  |  |  | 年 月 日 | ④イ 事業の内容及び経費配分書等
変更を必要とする事項が記載されている様式について、変更前と変更後の
補助事業等の計画の相違を容易に比較できるよう所要の修正を加えたもの。
|  | 補助事業者 住所 |  |  | ○事業の内容及び経費配分書は当書式(3．経費配分書による）
|  |  | 氏名 |  | ○収支予算書は当書式(6．収支予算書による）
[5 empty] | （例） | ａ 当初に( ）を付し、上段に変更後を書く
ｂ 当初を黒字で、変更を赤字で上段に書く
なお、備考には、その記入方法を明示すること。
ロ 積算書類等
年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金交付決定の通知があった ③ の実施について、別紙理由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更したいので、承認を受けたく関係書類を添えて申請する。 |  |  |  |  | 変更を必要とする事項が記載されている各葉について当初に（ ）を付し、
その上段に変更後を記入する。
ハ 図面等
変更後の内容を明示したものとする。
イ～ハについて変更を記載したものについてのみ添付する。
※ 朱書きは削除してください
添付書類： | １ 事業の内容及び経費配分書
| ２ 収支予算書 |  |  |  | 注 関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付された
書面並びに当該書面に添付された書面及び図面の各葉のうち、補助事業等の計画の変更
に伴い変更を必要とする事項が記載されている各葉について、書面にあっては変更前と
変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較できるよう所要の修正を加えたものとし、
図面にあっては変更後の内容を明示したものとする。
提出書類一覧に戻る

## 9.計画変更承認申請書(国)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第７条）
| 補助事業等計画変更承認申請書 |  |  |  | 記入要領（国） | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第4条）
（防衛施設周辺防音事業）・・・①
[5 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[5 empty] | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
南関東防衛局長 殿 |  |  |  |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 当初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
|  |  |  | 文書番号 | ③ 交付申請書に記載した事業名を記入する。
|  |  |  | 年 月 日 | ④イ 事業の内容及び経費配分書等
変更を必要とする事項が記載されている様式について、変更前と変更後の
補助事業等の計画の相違を容易に比較できるよう所要の修正を加えたもの。
|  | 補助事業者 住所 |  |  | ○事業の内容及び経費配分書は当書式(4．経費配分書による）
|  |  | 氏名 |  | ○収支予算書は当書式(6．収支予算書による）
[5 empty] | （例） | ａ 当初に( ）を付し、上段に変更後を書く
ｂ 当初を黒字で、変更を赤字で上段に書く
なお、備考には、その記入方法を明示すること。
ロ 積算書類等
年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった ③ の実施について、別紙理由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更したいので、承認を受けたく関係書類を添えて申請する。 |  |  |  |  | 変更を必要とする事項が記載されている各葉について当初に（ ）を付し、
その上段に変更後を記入する。
ハ 図面等
変更後の内容を明示したものとする。
イ～ハについて変更を記載したものについてのみ添付する。
※ 朱書きは削除してください
添付書類： | １ 事業の内容及び経費配分書
| ２ 収支予算書 |  |  |  | 注 関係書類は、補助金等交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添付された
書面並びに当該書面に添付された書面及び図面の各葉のうち、補助事業等の計画の変更
に伴い変更を必要とする事項が記載されている各葉について、書面にあっては変更前と
変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較できるよう所要の修正を加えたものとし、
提出書類一覧に戻る

## 10.概算払申請書（単)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第７条）
補助金等概算払（前払金・出来高第①回）申請書 | [9 empty] | 記入要領(単) |  | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第4条）
① 前払金、出来高払いの不必要な方どちらかを削除。出来高の場合は何回目なのかを記入する。
文書番号
[9 empty] | 年 月 日 | ② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 交付申請書に記載した事業名を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [8 empty] | ④ 交付申請書に記載した補助額全体を記入する。
⑤ 工期に関しては複数契約の場合はそれぞれ記入すること。
[8 empty] | 申請者 住所 |  | ⑥ 契約額全体に対する前払金の内、補助額に相当する金額を記入。
氏名
⑦ 主な理由としては、「請負契約書に基づく前払い条項による業者からの請求による。」
添付資料として「前払金保証の保証証書」「請求書」の写しを添付すること。
（支払い日が判明可能な資料を提出すること）
年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金等交付決定の通知があった ③ について補助金の一部を概算払い願いたく下記のとおり申請する。
提出書類一覧に戻る
記
| 1 | 総事業額 |  | ： |  | ④ | 円
| 2 | 補助金等の金額 |  | ： |  |  | 円 |  |  | 前払金の場合
| 3 | 工期 |  | ： | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |  | ⑤ | 1 | 補助金概算払（前払金）申請書
| 4 | 概算払申請額 |  | ： |  | ⑥ | 円 |  |  | 2 | 請求書
|  | 概算払申請理由 |  | ： |  | ⑦ |  |  |  | 3 | 補助事業等着手報告書
契約状況調書（工事等契約書の写し）
[10 empty] | 4 | 公共工事の前払金保証制度に基づく保証契約書の写し
出来高払の場合
[10 empty] | 1 | 補助金概算払（前払金）申請書
[10 empty] | 2 | 請求書
[10 empty] | 3 | 補助事業等着手報告書
契約状況調書（工事等契約書の写し）
[10 empty] | 4 | 出来高検査調書
前払い、出来高を既に受けている場合は３を省略可能（どちらの場合も）
| 添付書類： |  | 補助金等概算払（前払金・出来高第①回）申請内訳書
出来高検査調書（前払金の場合は不要）

## 11.概算払申請書（国）
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第７条）
補助金等概算払（前払金・出来高第①回）申請書 | [9 empty] | 記入要領(国債) |  | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第4条）
① 前払金、出来高払いの不必要な方どちらかを削除。出来高の場合は何回目なのかを記入する。
文書番号
[9 empty] | 年 月 日 | ② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
③ 交付申請書に記載した事業名を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [8 empty] | ④ 交付申請書に記載した補助額全体を記入する。
⑤ 工期に関しては複数契約の場合はそれぞれ記入すること。
[8 empty] | 申請者 住所 |  | ⑥ 契約額全体に対する前払金の内、補助額に相当する金額を記入。
氏名
⑦ 主な理由としては、「請負契約書に基づく前払い条項による業者からの請求による。」
添付資料として「前払金保証の保証証書」「請求書」の写しを添付すること。
（支払い日が判明可能な資料を提出すること）
年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金等交付決定の通知があった ③ について補助金の一部を概算払い願いたく下記のとおり申請する。
提出書類一覧に戻る
記
※ 概算払い（前払金・出来高払い）を必要とする場合は必ず「建設工事等請負契約書」
において支払いができるよう記載しておく必要有り。
| 1 | 総事業額 |  | ： |  | ④ | 円 |  |  | （記載が無いと支払い可能な契約と見なされないため）
| 2 | 補助金等の金額 |  | ： |  |  | 円
[5 empty] | 国庫債務負担年割額 |  | 年度 円
[7 empty] | 年度 円 |  |  | 前払金の場合
| 3 | 工期 |  | ： | 年 月 日 から 年 月 日 まで |  |  |  | ⑤ | 1 | 補助金概算払（前払金）申請書
| 4 | 概算払申請額 |  | ： |  | ⑥ | 円 |  |  | 2 | 請求書
|  | 概算払申請理由 |  | ： |  | ⑦ |  |  |  | 3 | 補助事業等着手報告書
契約状況調書（工事等契約書の写し）
[10 empty] | 4 | 公共工事の前払金保証制度に基づく保証契約書の写し
出来高払の場合
[10 empty] | 1 | 補助金概算払（前払金）申請書
[10 empty] | 2 | 請求書
[10 empty] | 3 | 補助事業等着手報告書
契約状況調書（工事等契約書の写し）
[10 empty] | 4 | 出来高検査調書
前払い、出来高を既に受けている場合は３を省略可能（どちらの場合も）
| 添付書類： |  | 補助金等概算払（前払金・出来高第①回）申請内訳書
出来高検査調書（前払金の場合は不要）

## 12.前金払申請内訳書
補助金等概算払（前払金）申請内訳書
事業費の区分 | 補助事業費 （契約額） | 前払率 | 前払申請額 | 補助率 | 補助金額又は 交付金額 | 備 考
| (円) | (％) | (円) |  | (円)
工事費 | [5 empty] | 業者からの |  | 今回補助金
設計費など | [5 empty] | 前払い請求額 |  | 申請額
＞
※必要に応じ | ※補助事業者の単独
事業費の内訳、 | 事業費は含まない
工事費の細分、 | なお、単独分がある場合は
契約別に分けて記載 | ２段書きとする。
国庫債務負担行為年割額
[6 empty] | 年度 |  | 円
[6 empty] | 年度 |  | 円
※単歳の場合は削除
提出書類一覧に戻る

## 13.出来高払申請内訳書
補助金等概算払(出来高第 回）申請内訳書
事業費 の区分 | ① | ② | ③(①×②） | ④ | ⑤（③×④） | ⑥（⑤×9/10） | ⑦ | ⑧（④×⑦） | ⑨ | ⑩（⑥－⑧－⑨） | 備 考
| 補助事業費 (契約額) | 補助率 | 補助金額 | 出来 高率 | 出来高額 | 10%保留後の 出来高金額 | 前払金額 | 前払金に対する 出来高相当額 | 支払済 出来高金額 | 今回申請額
※ | ①補助事業者等の単独事業費は含まない。なお、単独分がある場合は2段書きにて記載する。
④パーセントで表し、小数第2位以下切り捨てとする。
提出書類一覧に戻る

## 14.出来高検査調書
出来高検査調書
事業名：
費目の内訳 | 工事施工業者名 | 事業量 | 事業費 （円） | 出来高率 （％） | 着手 年月日 | 完了予定 年月日 | 出来高検査 |  | 備 考
[7 empty] | 日付 | 検査官職氏名
提出書類一覧に戻る

## 15.実績報告書（単）
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第14条）
|  |  |  | 補助事業等実績報告書 |  |  |  |  | 記入要領(単) | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第7条）
（防衛施設周辺防音事業・・・①）
[9 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[8 empty] | 文書番号 | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
[7 empty] | 年 月 日 |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [7 empty] | ③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 補助事業に要した実績の総額を記入する。なお、補助対象外の事業が含まれる
[6 empty] | 補助事業者 | 住所 |  | 場合は、補助対象額を（ ）書きで明示する。
[7 empty] | 氏名 |  | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
⑥ 工事等の着手した年月日（複数の契約の場合は、最初に着手した年月日）を記入する。
| 年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金交付決定の通知があった ③ を実施したので、下記のとおり報告する。 | [7 empty] | ⑦ 工事等の最終完了日を記入する。
⑧
⑨ 交付申請書に準じて記入する。
⑩ 最終交付決定書の内容を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
⑪ 実績の総事業費を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
| 記 | [7 empty] | ⑫ 表中では（A)-(B)となっているが、（B)-(A)により算出した金額を記入する。
⑬ 工事実績が交付申請時と内容に変更がなければ添付は不要
凡例：（交付申請書と同一のため添付省略）と付け加える。
1 | 事業所要額： |  |  | ④ | 円
2 | 補助金交付決定額： |  |  | ⑤ | 円
3 | 収支精算： |  | 収支精算書に記載のとおり
4 | 事業実施期間： |  | 年 ⑥月 日から 年 ⑦月 日まで
5 | 事業の内容及び成果
事業の名称 | 経費の区分 | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 実 績 |  | 差引増 | 備 考
| 及び工事費 | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | △減額
| の 区 分 | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | （A）－（B）
| 工事費⑧ |  | （㎡） | (円) | （㎡） | (円) | (円) |  | ※事業の完了後一月又は4月10日のいずれか早い日までに提出下さい
|  | 新設１級 | 858.98 | 480174183 | 858.98 | 0
|  | ⑨ |  |  |  |  | ⑫
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪
| 合 計 |  |  | 0 |  | 0
提出書類一覧に戻る
6 | 事業の成果： |  | 完了検査等調書に記載のとおり
添付書類： |  | １．収支精算書
２．完了検査等調書
|  | ３．完了設計書 |  | ⑬

## 15-1.収支精算書(単)
収 支 精 算 書
記入要領(単)
1 | 収入の部 | [16 empty] | ① 交付申請時に記載した事業名を記入する。
事業の名称 |  | 費 目 |  |  | 予算額 |  |  | 精算額 |  |  |  | 差引増△減 |  |  | 備 考 |  |  | ② 交付申請書に準じて記入する。
① |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円 | [5 empty] | ③ 最終交付決定に対応する予算額を記入する。
|  | ② |  |  | ③ |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
④交付申請書の事業の内容及び経費配分書の「経費の区分」及び
「工事費の区分」に記載した内容に準じて記入する。
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
|  | 計 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
提出書類一覧に戻る
2 | 支出の部
事業の名称 |  | 費 目 |  |  | 予算額 |  |  | 精算額 |  |  |  | 差引増△減 |  |  | 備 考
① |  |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  |  | 円
|  | ② |  |  | ③ |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE!
3 | 国庫補助金の精算
事業の名称 |  | 費 目 |  |  |  | 補助金交付決定額 | 精算事業費 総 額 |  | 国庫補助割合 |  | 国庫補助金 精 算 額 |  | 概算払受領 総 額 | 差引国庫補助金未受領 （返済）額 |  | 備 考
① |  | 実施設計費④ | 設計費 |  |  | 円 | 円 |  |  |  | 円 |  | 円 | 円
[6 empty] | ⑤ |  |  |  | % |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
|  |  |  | 計 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
事務経費
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | % |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | 計 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
合 計
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
|  |  | 計 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 16.実績報告書（国)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第14条）
|  |  |  | 補助事業等実績報告書 |  |  |  |  | 記入要領(国) | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第7条）
（防衛施設周辺防音事業・・・①）
[9 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[8 empty] | 文書番号 | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
[7 empty] | 年 月 日 |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [7 empty] | ③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 補助事業に要した実績の総額を記入する。なお、補助対象外の事業が含まれる
[6 empty] | 補助事業者 | 住所 |  | 場合は、補助対象額を（ ）書きで明示する。
[7 empty] | 氏名 |  | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
⑥ 工事等の着手した年月日（複数の契約の場合は、最初に着手した年月日）を記入する。
| 平成 年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった ③ を実施したので、下記のとおり報告する。 | [7 empty] | ⑦ 工事等の最終完了日を記入する。
⑧
⑨ 交付申請書に準じて記入する。
⑩ 最終交付決定書の内容を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
⑪ 実績の総事業費を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
| 記 | [7 empty] | ⑫ 表中では（A)-(B)となっているが、（B)-(A)により算出した金額を記入する。
⑬ 工事実績が交付申請時と内容に変更がなければ添付は不要
凡例：（交付申請書と同一のため添付省略）と付け加える。
1 | 事業所要領： |  |  | ④ | 円
2 | 補助金交付決定額： |  |  | ⑤ | 円
|  |  | 国庫債務負担年割額 年度 |  |  |  | 円 |  | ※事業の完了後一月又は4月10日のいずれか早い日までに提出下さい。
|  |  | 年度 |  |  |  | 円
3 | 収支精算： |  | 収支精算書に記載のとおり
4 | 事業実施期間： |  | 年 ⑥月 日から 年 ⑦月 日まで
5 | 事業の内容及び成果
事業の名称 | 経費の区分 | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 実 績 |  | 差引増 | 備 考
| 及び工事費 | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | △減額
| の 区 分 | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | （A）－（B） |  | 提出書類一覧に戻る
| 工事費⑧ |  | （㎡） | (円) | （㎡） | (円) | (円)
0
|  | ⑨ |  |  |  |  | ⑫
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪
| 合 計 |  |  | 0 |  | 0
6 | 事業の成果： |  | 完了検査等調書に記載のとおり
添付書類： |  | １．収支精算書
２．完了検査等調書
|  | ３．完了設計書 |  | ⑬

## 16-1収支精算書(国)
収 支 精 算 書
事業の名称： |  |  |  | ① | [10 empty] | 記入要領(単)
１ |  | 収入の部
| 費目 |  |  |  | 予算額 |  | 精算額 |  | 差引増△減 |  |  | 備考 |  |  |  | ① 交付申請時に記載した事業名を記入する。
[5 empty] | 円 |  | 円 |  | 円
[5 empty] | 48767000 |  | 48548000 |  | -219000 | [6 empty] | ② 交付申請書に準じて記入する。
| ② | [14 empty] | ③ 最終交付決定に対応する予算額を記入する。
④交付申請書の事業の内容及び経費配分書の「経費の区分」及び
| 法人負担金 |  |  |  | 5964000 |  | 5932000 |  | -32000 | [7 empty] | 「工事費の区分」に記載した内容に準じて記入する。
| 合計 |  |  |  | 54731000 |  | 54480000 |  | -251000 | [6 empty] | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
２ |  | 支出の部
| 費目 |  |  |  | 予算額 |  | 精算額 |  | 差引増△減 |  |  | 備考
[5 empty] | 円 |  | 円 |  | 円
| 施設関係支出 |  |  |  | 54731000 |  | 54480000 |  | -251000
建物支出
| 合計 |  |  |  | 54731000 |  | 54480000 |  | -251000
３ |  | 国庫補助金精算
| 費 目 |  |  | 補助金交付決定額 | 精算事業費総額 | 国庫 補助 割合 ％ | 国庫補助金精算額 |  |  |  | 概算払 受領総額 |  | 差引国庫補助金 未受領 （返還）額 | 備考
年割額
[8 empty] | 平成２６年度 |  | 平成２７年度
| 工事費 | 本工事費 |  | 円 | 円 |  | 円 | 円 |  | 円 | 円 |  | 円
|  |  | 復建１ | 29650000 | 32945000 | 90 | 29650000 | 4641000 |  | 25009000 | 4641000 |  | 25009000
|  |  | 復内１ | 17102000 | 19003000 | 90 | 17102000 | 0 |  | 17102000 | 0 |  | 17102000
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 提出書類一覧に戻る
|  |  | 単独 |  | 498000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 小計 | 46752000 | 52446000 |  | 46752000 | 4641000 |  | 42111000 | 4641000 |  | 42111000
| 地方事務費 | 監理委託費 | 復建１ | 700000 | 778000 | 90 | 700000 | 0 |  | 700000 | 0 |  | 700000
|  |  | 復内１ | 473000 | 526000 | 90 | 473000 | 0 |  | 473000 | 0 |  | 473000
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 単独 |  | 26000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 小計 | 1173000 | 1330000 |  | 1173000 | 0 |  | 1173000 | 0 |  | 1173000
|  | 事務費 | 復建１ | 842000 | 693000 | 90 | 623000 | 0 |  | 623000 | 0 |  | 623000
|  |  | 復内１ | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 単独 |  | 11000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 小計 | 842000 | 704000 |  | 623000 | 0 |  | 623000 | 0 |  | 623000
| 合計 |  |  | 48767000 | 54480000 |  | 48548000 | 4641000 |  | 43907000 | 4641000 |  | 43907000

## 17.完了検査等調書
完 了 検 査 等 調 書
事業の名称 |  |  |  | ：
1 |  | 完了検査調書
| （1） |  | 完了年月日 |  |  |  | ：
| （2） |  | 完了検査年月日 |  |  |  | ：
2 |  | 備品等調書
品 名 |  |  |  |  | 規 格 | 数 量 |  | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月日 | 耐用年数 | 継続使用希望の有無 | 備 考
提出書類一覧に戻る
－ |  |  |  |  | － | － |  | － | － | － | － | －
以 上

## 18.実績報告書（未了・単）
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第14条）
|  |  |  | 補助事業等実績報告書 | [6 empty] | 記入要領(単) | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第7条）
（防衛施設周辺防音事業・・・①）
[11 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[8 empty] | 文書番号 |  |  | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
[8 empty] | 年 月 日 |  |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [9 empty] | ③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 補助事業に要した実績の総額を記入する。なお、補助対象外の事業が含まれる
[6 empty] | 補助事業者 | 住所 |  |  |  | 場合は、補助対象額を（ ）書きで明示する。
[7 empty] | 氏名 |  |  |  | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
⑥ 工事等の着手した年月日（複数の契約の場合は、最初に着手した年月日）を記入する。
| 年 月 日付け南防企防第 ② 号で補助金交付決定の通知があった ③ の 年度における実績について、下記のとおり報告する。 | [9 empty] | ⑦ 工事等の最終完了日を記入する。
⑧
⑨ 交付申請書に準じて記入する。
⑩ 最終交付決定書の内容を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
⑪ 出来高額を計上する。（⑩×⑫などで）
| 記 | [9 empty] | ⑫ 出来高は3月31日現在で記入し、少数点第1位を四捨五入し整数にて計上する。
⑬ 補助事業等着手報告書に添付の工事工程表に出来高を朱書きすること。
1 | 事業所要領： |  |  | ④ | 円
2 | 補助金交付決定額： |  |  | ⑤ | 円
3 | 収支精算： |  | 収支精算書に記載のとおり
4 | 事業実施期間： |  | 年 ⑥月 日から 年 ⑦月 日まで
5 | 事業の内容及び年度末の出来高
事業の名称 | 経費の区分 | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 出 来 高 |  | 進捗率 |  | 補助金の 交付決定額 | 備考
| 及び工事費 | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | (B) | ×100
| の 区 分 | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | (A)
| 設計費⑧ |  | （㎡） | (円) | （㎡） | (円) | (%) |  | (円) |  | ※4月30日までに提出下さい
|  | 新設１級 | 858.98 | 480174183 | 858.98 | 0
|  | ⑨ |  |  |  |  | ⑫
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪
事務費
提出書類一覧に戻る
| 合 計 |  |  | 0 |  | 0
添付書類： |  | １．年度末収支精算書
２．出来高工程表⑬

## 18-1.収支状況調書(未了・単)
年度末収支状況調書
記入要領(単)
1 | 収入の部 | [6 empty] | ① 交付申請時に記載した事業名を記入する。
事業の名称 |  | 費 目 | 予算額 | 収入済額 | 収入未済額 | 備 考 |  | ② 交付申請書に準じて記入する。
① |  |  | 円 | 円 | 円 |  |  | ③ 交付申請書に準じて記入する。
|  | ② | ③ | 0 | #VALUE!
|  |  |  | 0 | 0
|  | 計 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 提出書類一覧に戻る
2 | 支出の部
事業の名称 |  | 費 目 | 予算額 | 支出済額 | 支出未済額 | 備 考
① |  |  | 円 | 円 | 円
|  | ② | ③ | 0 | #VALUE!
|  | 計 | 0 | 0 | #VALUE!

## 19.実績報告書（年度末･国)
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第14条）
|  |  |  | 補助事業等実績報告書 | [8 empty] | 記入要領(国) | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第7条）
（防衛施設周辺防音事業・・・①）
[13 empty] | ① 一般防音 ： |  | 防衛施設周辺防音事業
[10 empty] | 文書番号 |  |  | 防音助成（改修工事の調査以外） ： |  | 民生安定施設整備事業
[10 empty] | 年 月 日 |  |  | 防音助成(改修工事の調査） ： |  | まちづくり計画事業
② 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
| 南関東防衛局長 殿 | [11 empty] | ③ 交付申請時に記載した事業名を記入する。
④ 補助事業に要した実績の総額を記入する。なお、補助対象外の事業が含まれる
[6 empty] | 補助事業者 |  | 住所 |  |  |  |  | 場合は、補助対象額を（ ）書きで明示する。
[8 empty] | 氏名 |  |  |  |  | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
⑥ 工事等の着手した年月日（複数の契約の場合は、最初に着手した年月日）を記入する。
| 年 月 日付け南防企防第 ② 号で国庫債務負担行為に係る事業として補助金交付決定の通知があった ③ の 年度における実績について、下記のとおり報告する。 | [11 empty] | ⑦ 工事等の最終完了日を記入する。
⑧
⑨ 交付申請書に準じて記入する。
⑩ 最終交付決定書の内容を実施設計費、工事費、監理費、事務費等に分けて記入する。
⑪ 出来高は3月31日現在で記入し、少数点第1位を四捨五入し整数にて計上する。
| 記 | [11 empty] | ⑫ 概算払いを受けている場合に記入する。（概算払いとは、前払金や既成部分検査などで
支払いを受けているものすべて）
⑬ 補助事業等着手報告書に添付の工事工程表に出来高を朱書きすること。
1 | 事業所要領： |  |  | ④ | 円
2 | 補助金交付決定額： |  |  | ⑤ | 円
|  |  | 国庫債務負担年割額 年度 |  |  |  |  | 円 |  |  |  |  | ※事業が完了せず国の会計年度が終了した場合は4月30日までに提出下さい。
|  |  | 年度 |  |  |  |  | 円
3 | 収支精算： |  | 収支精算書に記載のとおり
4 | 事業実施期間： |  | 年 ⑥月 日から 年 ⑦月 日まで
5 | 事業の内容及び成果
事業の名称 | 経費の区分 | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 出 来 高 |  | 進ちょく率 |  | 補助金の交付済額 |  |  | 備 考
| 及び工事費 | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | (B) | ×100 |  | 年割額
| の 区 分 | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | (A) |  |  | 29年度 | 30年度
| 工事費⑧ |  | （㎡） | (円) | （㎡） | (円) | (%) |  | (円) | (円) | (円)
|  | 復温徐１ | 3000 |  | 3000 | 0
⑨
|  |  |  | ⑩ |  | ⑪ |  |  |  | ⑫
| 合 計 |  |  | 0 |  | 0
6 | 事業の成果： |  | 完了検査等調書に記載のとおり
添付書類： |  | １．年度末収支精算書
２．出来高工程表⑬

## 19-1.収支状況調書(年度末・国)
年度末収支状況調書
記入要領(単)
事業の名称：
1 | 収入の部 | [5 empty] | ① 交付申請時に記載した事業名を記入する。
費 目 |  | 予算額 | 収入済額 | 収入未済額 | 備 考 |  | ② 交付申請書に準じて記入する。
|  | 円 | 円 | 円 |  |  | ③ 最終交付決定額に対応する予算額を記入する。
② |  | ③ | ④ | #VALUE!
④ 一般財源は収入済として予算額の全額を記入し、
また補助金等については概算払いを受けている場合に記入する。
|  |  | 0 | 0
計 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
2 | 支出の部
費 目 |  | 予算額 | 支出済額 | 支出未済額 | 備 考
|  | 円 | 円 | 円 |  |  | 提出書類一覧に戻る
② |  | ③ | #VALUE! | #VALUE!
計 |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## 20.事業内容調書(1)
事 業 内 容 調 書 （１）
（空調設備契約種別等調書）
施設名 | 空調設備 |  |  |  | 契約種別 |  |  |  | 契約電力の定め方
| 換気設備のみ | 換気設備及び温度保持設備 | 換気設備及び除湿設備 | 空調設備の系統数 | 業務用電力 | 低圧電力 | 高圧電力 | 契約電力(kw) | 契約受電設備を基にする方法 | 契約負荷設備を基にする方法 | その他
提出書類一覧に戻る
注： 空調設備の項、契約種別の項及び契約電力の定め方の項は、それぞれ該当する箇所に○を記入する
こと。なお、契約種別の項で、業務用電力、低圧電力又は高圧電力のいずれにも該当しない場合は、その
他に契約種別の名称を、契約電力の定め方の項で、契約受電設備を基にする方法又は契約負荷設備を
基にする方法のいずれにも該当しない場合は、その他の契約電力の定め方を、それぞれ記入すること。

## 21.事業内容調書(2)
事 業 内 容 調 書 （２）
（空調設備稼働状況集計表）
施設名： | [7 empty] | 空調設備の系統：
月 | 稼働設備のみ |  | 温度保持設備 |  | 除湿設備 |  | 計 |  | 総授業時間、総教育時間又は総保育時間 | 月初めの電力量計の数値 | 月初めのガスメーターの数値
| 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注： | １ 施設の空調設備の系統別に作成すること。
２ 稼働日数は各月の空調設備を稼働した日数を、稼働時間は各月の空調設備を稼働した総時間数（小数点以下を切り捨て）を、別紙稼働日誌
に基づき、それぞれ記入すること。ただし、補助金等交付交付申請時意向の各月の稼働設備、温度保持設備及び除湿設備の稼働日誌及び稼働
時間については、ては、原則として前年の同月の実績日数及び実績時間とすること。なお、空調設備専用の電力量計が設置されており、稼働時
間帯及び、稼働時間を確認し得る場合には、稼働日誌を省略することができる。
３ 各月の総授業時間（各月の総授業時数（小学校にあっては、第６学年の総授業時数とする。）に１単位時間を乗じたもの）、総教育時間または総
保育時間は、各月の総実授業時間、総実教育時間又は総実保育時間とし、単位は時間（小数点以下切捨て）とすること。ただし、補助金等交付申請
時以降の各月の総授業時間、総教育時間または総保育時間については、原則として前年の同月の実績時間とすること。
４ 月初めの電力量計（空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。）の数値は、整数とすること。なお、毎月1日または
なお、毎月1日又はこれに続く日が休業日の場合は、休業日の翌日における数値とすること。
５ 吸収冷凍機又は吸収冷温水機の燃料が油の場合は、月初めのガスメーターの数値の項に使用量を記入すること。
↑↑↑上記欄に数字を入力すれば単位とも表示されます。↑↑↑
|  | この書類は「交付申請書」に添付 | [5 empty] | 提出書類一覧に戻る
稼働日誌を基に各月別・系統別に集計すること。

## 21-1.稼働日誌
稼 働 日 誌
１ 施 設 名：
２ 稼働年月日： | 年 月 日 曜日
３ 稼働責任者：
４ 稼働記録表：
空調設備の系統 | 稼働した空調設備 | 稼働時間帯 |  | 稼働時間
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
提出書類一覧に戻る
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
５ 毎月1日の電力量計の数値：
注：１ 空調設備を稼働させなかった日については、日誌を不要とする。ただし、毎月1日
（当日又はこれに続く日が休養日の場合は、休養日の翌日とする。）には、４の稼
働記録表を除き記入すること。
２ 空調設備の系統数に応じ、欄を増減すること。
３ 稼働時間帯は、稼働させた設備ごとに、稼働開始の時刻及び稼働停止の時刻を
それぞれ分単位まで記入すること。
４ 稼働時間は、稼働させた設備ごとに、１日の稼働時間をそれぞれ分単位まで記入
すること。
５ 電力量計は、当該施設の電力量計とするが、空調設備専用の電力量計が設置さ
れている場合は、当該電力量計とする。
６ 稼働日誌は、原則として、翌年度の３月３１日まで備え置くこと。

## 22.料金等内訳表
料 金 等 内 訳 表
施設名 | 料金等の区分 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計
| (a)電力 量料金 | 換気設備のみ | [12 empty] | 0
|  | 温度保持設備 | [12 empty] | 0
|  | 除湿設備 | [12 empty] | 0
| （ｂ）ガス料金 | [13 empty] | 0
| （c)燃料油料金 | [13 empty] | 0
| (d)電力量料金等計 (a)＋（ｂ）＋（ｃ） | [13 empty] | 0
| 電力量料金等計×補助の割合 （ｅ） | [13 empty] | 0
| 月別の計 (d)+(f) (事業の実施に要する経費） | [13 empty] | 0
| 月別の計 （ｅ）+(g) (維持費補助額） | [13 empty] | 0
電力会社：
契約種別：
契約電力：
設備の種類：
系統数：
その他燃料：
提出書類一覧に戻る

## 23.実績報告書（維持費）
（補助金等に係る予算の執行の適正化に係る法律 第14条）
補助事業等実績報告書 | [10 empty] | 記入要領(維持費) | （防衛施設周辺対策事業補助金等交付規則 第7条）
（防衛施設周辺防音事業）
[10 empty] | 文書番号 | ① 最初の交付決定年月日及び文書番号を記入する。
年 月 日
② 補助事業に要した実績の総額を記入する。なお、補助対象外の事業が含まれる
|  | 南関東防衛局長 殿 | [8 empty] | 場合は、補助対象額を（ ）書きで明示する。
③ 最終交付決定額を記入する。
[8 empty] | 補助事業者 | 住所 |  | ④ 支払い年度の4月1日から翌年3月31日までを記入する。
氏名
年 月 日付け南防企防第 ① 号で補助金交付決定の通知があった防音事業関連維持費を実施したので、下記のとおり報告する。
記
提出書類一覧に戻る
| 1 | 事業所要額： |  |  |  | ② | 円
| 2 | 補助金交付決定額： |  |  |  | ③ | 円
| 3 | 収支精算： |  |  | 収支精算書に記載のとおり
| 4 | 事業実施期間： |  |  | ④年４月１日から 年３月３１日まで
| 5 | 事業の内容及び成果
| 事業の名称 | 経費の区分 |  | 工種・品 | 交 付 決 定 |  | 実 績 |  | 差引増 | 備 考
|  | 及び工事費 |  | 目・調査 | 事業量 | 事業費 | 事業量 | 事業費 | △減額
|  | の 区 分 |  | の種類等 | 又は数量 | （Ａ） | 又は数量 | （Ｂ） | （A）－（B）
| 防音事業関連維持事業 | 維持費 | 維持費 |  |  | (円) |  | (円) | (円)
|  |  |  | － | － | 850000 | － |  | -850000
|  | 地方事務費 | 事務費
|  | 合 計 |  |  |  | 850000 |  | 0 | -850000
| 6 | 事業の成果： |  |  | 完了検査等調書に記載のとおり
| 添付書類： |  |  | １．収支精算書
２．事業内容調書（１）
３．事業内容調書（３）
４．料金等内訳表
５．補助に係る維持事業対象施設の当該年度の料金等領収書の写し

## 23-1.収支精算書(維持費)
収 支 精 算 書
記入要領(維持費)
1 | 収入の部 | [14 empty] | ① 最終交付決定に対応する予算額を記入する。
事業の名称 |  | 費 目 |  | 予算額 |  |  | 精算額 |  |  | 差引増△減 |  |  | 備 考 |  |  | ②
防音事業関連維持事業 |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円 | [5 empty] | ③ 事務費の計上がある補助事業者は記載する。無い場合は０と入力する。
|  | 国庫補助金 |  | #VALUE! |  |  | ② |  |  | #VALUE!
④交付申請書の事業の内容及び経費配分書の「経費の区分」及び
「工事費の区分」に記載した内容に準じて記入する。
|  | 負担額 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | ⑤ 最終交付決定額を記入する。
|  | 計 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
提出書類一覧に戻る
2 | 支出の部
事業の名称 |  | 費 目 |  | 予算額 |  |  | 精算額 |  |  | 差引増△減 |  |  | 備 考
防音事業関連維持事業 |  |  |  | 円 |  |  | 円 |  |  | 円
|  | 維持費 |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
3 | 国庫補助金の精算
事業の名称 |  | 費 目 |  |  | 補助金交付決定額 | 精算事業費 総 額 |  | 国庫補助割合 | 国庫補助金 精 算 額 |  | 概算払受領 総 額 | 差引国庫補助金未受領 （返済）額 |  | 備 考
防音事業関連維持事業 |  | 維持費 | 維持費 |  | 円 | 円 |  | 電力量料金 | 円 |  | 円 | 円
[5 empty] | ① |  |  | ガス料金等 | ② |  | 0 | #VALUE!
5.5/10
基本料金
2/3
|  | 地方事務費 | 事務費
[5 empty] | ③ |  |  | 10/10 |  |  | 0 | 0
合 計
[5 empty] | #VALUE! | 0 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0

## 24.事業内容調書(3)
事 業 内 容 調 書 （３）
（空調設備稼働状況集計表）
施設名： | [7 empty] | 空調設備の系統：
月 | 稼働設備のみ |  | 温度保持設備 |  | 除湿設備 |  | 計 |  | 総授業時間、総教育時間又は総保育時間 | 月初めの電力量計の数値 | 月初めのガスメーターの数値
| 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間 | 稼働日数 | 稼働時間
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | －
注： | １ 施設の空調設備の系統別に作成すること。
２ 稼働日数は各月の空調設備を稼働した日数を、稼働時間は各月の空調設備を稼働した総時間数（小数点以下を切り捨て）を、別紙稼働日誌に基づき、
それぞれ記入すること。
３ 各月の総授業時間（各月の総授業時数（小学校にあっては、第６学年の総授業時数とする。）に１単位時間を乗じたもの）、総教育時間または総保育
時間は、各月の総実授業時間、総実教育時間又は総実保育時間とし、単位は時間（小数点以下切捨て）とすること。
４ 月初めの電力量計（空調設備専用の電力量計が設置されている場合は、当該電力量計とする。）の数値は、整数とすること。なお、毎月1日または
これに続く日が休業日の場合は、休業日の翌日における数値とすること。
５ 吸収冷凍機又は吸収冷温水機の燃料が油の場合は、月初めのガスメーターの数値の項に使用量を記入すること。
|  |  | ↑↑↑上記欄に数字を入力すれば単位とも表示されます。↑↑↑ | [6 empty] | 提出書類一覧に戻る
この書類は「実績報告書」に添付

## 稼働日誌 (2)
稼 働 日 誌
１ 施 設 名：
２ 稼働年月日： | 年 月 日 曜日
３ 稼働責任者：
４ 稼働記録表：
空調設備の系統 | 稼働した空調設備 | 稼働時間帯 |  | 稼働時間
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00 | 提出書類一覧に戻る
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
| 換気設備のみ |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（暖房） |  | ～ | 0:00
| 温度保持設備（冷房） |  | ～ | 0:00
５ 毎月1日の電力量計の数値：
注：１ 空調設備を稼働させなかった日については、日誌を不要とする。ただし、毎月1日
（当日又はこれに続く日が休養日の場合は、休養日の翌日とする。）には、４の稼
働記録表を除き記入すること。
２ 空調設備の系統数に応じ、欄を増減すること。
３ 稼働時間帯は、稼働させた設備ごとに、稼働開始の時刻及び稼働停止の時刻を
それぞれ分単位まで記入すること。
４ 稼働時間は、稼働させた設備ごとに、１日の稼働時間をそれぞれ分単位まで記入
すること。
５ 電力量計は、当該施設の電力量計とするが、空調設備専用の電力量計が設置さ
れている場合は、当該電力量計とする。
６ 稼働日誌は、原則として、翌年度の３月３１日まで備え置くこと。